## Sheet1
云南省临沧市凤庆县2022年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划表
项目类别及名称 | 项目个数 | 建设性质 | 建设规模 |  | 主要建设内容 | 建设地点 | 建设年度 | 项目预算投资（万元） | [5 empty] | 牵头单位 | 形成集体资产（经、公、国） | 绩效目标 | 备注
|  |  | 单位 | 数量 |  |  |  | 小 计 | 1.财政衔接资金 | 其他财政资金 |  |  | 5.业主投资
[10 empty] | 2.涉农整合资金 | 3.行业部门资金 | 4.帮扶资金
合 计 | 126 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 50150.63 | 15809 | 16413.94 | 7011.42 | 3000 | 7916.27 | —— | —— | ——
一、特色产业发展工程 | 84 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 34810.97 | 12316.55 | 9684.94 | 2090.48 | 3000 | 7719 | —— | —— | ——
（一）生产基地项目 | 56 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 22417.67 | 6997.55 | 7568.94 | 800.48 | 3000 | 4050.7 | —— | —— | ——
1.特色种植基地 | 10 | —— | 万亩 | 13.5475 | —— | —— | —— | 9048.88 | 3999.8 | 200 | 798.38 | 0 | 4050.7 | —— | —— | ——
1.1凤庆县2022年烤烟产业发展项目 | 1 | 新建 | 万亩 | 2 | 新建营盘镇、诗礼乡、新华乡密集式烤烟房135座，新建8个乡镇的果蔬烘干机223座，对10个乡镇的597座老旧烤烟房进行维修，并配备建设9个点的烤房外电建设，确保完成2022年20000亩烤烟种植。 | 凤庆县9个种烟乡镇 | 2022年 | 500 | 500 |  |  |  |  | 县地方产业服务中心、县乡村振兴局 | 经营性 | 已明确
1.2凤庆县滇红第一村乡村振兴示范园（田园综合体）建设项目（茶花产业苗圃培育基地建设） | 1 | 新建 | 万亩 | 0.02 | 围绕“绿水青山，就是金山银山”理念，实施旅游带动战略，发展田园综合体项目，新建茶花产业苗圃培育基地200亩，配套茶花种植水利基础设施（φ100管道安装7.6公里，灌溉沉淀坝、沟、池1.2公里，300m³水池建设1个，200m³水池建设1个，100m³水池建设1个）。 | 凤山镇 | 2022年 | 2350.7 | 1500 |  |  |  | 850.7 | 县乡村振兴局 | 经营性 | 已明确
1.3凤庆县核桃基地提质增效（核桃产业示范园）建设项目 | 1 | 新建 | 万亩 | 5 | 以“村集体+农户”方式实施实施核桃提质增效示范基地（标准化核桃产业示范园）5万亩，带动50万亩。 | 凤庆县13个乡镇 | 2022年 | 200 |  | 200 |  |  |  | 县林草局 | 经营性 | 已明确
1.4小湾镇三水村干海子五位一体乡村振兴示范项目 | 1 | 新建 | 万亩 | 0.05 | 以“村集体+农户”方式实施干海自然村栽植茶花1200棵，林下中草药种植发展黄精500亩，配套完善相关附属设施。 | 小湾镇 | 2022年 | 200 | 200 |  |  |  |  | 县乡村振兴局 | 经营性 | 已明确
1.5腰街乡腰街村易地扶贫搬迁后续产业扶持项目 | 1 | 新建 | 万亩 | 0.025 | 新建蔬菜大棚2500平方米及配套设施，改造建设有机生态茶园250亩。 | 腰街乡 | 2022年 | 45 | 45 |  |  |  |  | 县乡村振兴局 | 经营性 | 已明确
1.6新华乡紫薇村易地扶贫搬迁后续产业扶持项目 | 1 | 新建 | 万亩 | 0.045 | 结合易地扶贫搬迁点后续产业发展和苗族产业特色，紫薇村为传承保护和发展苗族织布刺绣手工艺，拓宽群众增收渠道。项目计划整合其它资金，种植工业大麻450亩、新建浆洗房15平方米、改造纺织加工房30平方米、制作手工纺车6台、购置缝纫机2台。 | 新华乡 | 2022年 | 22 | 22 |  |  |  |  | 县乡村振兴局 | 经营性 | 已明确
1.7小湾镇三水村干海自然村农户产业提升项目 | 1 | 新建 | 万亩 | 0.0075 | 统筹整合干海自然村10户群众土地、劳动力、种植技术等各类资源，发动群众发展产业。1、实施茶叶提质增效50亩；2、发展林下中草药产业，种植黄精20亩，重楼5亩。项目可带动干海自然村10户42人产业发展，每年增收20万元，户年均纯收入可增收20000元。 | 小湾镇 | 2022年 | 31.18 | 31.18 |  |  |  |  | 县乡村振兴局 | 经营性 | 已明确
1.8勐佑镇中和村仕觉山五位一体乡村振兴示范点建设项目 | 1 | 新建 | 万亩 | 0.2 | 结合巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴示范点建设，发展勐佑镇乡村旅游项目，完善中和村仕觉山自然村的各项旅游产业和脱贫攻坚补短板基础设施。需生态茶基地建设项目，对2000亩高标准生态茶园进行管护，配套安装黄蓝板、杀虫灯、购买有机肥，配套开挖产业步道5Km，沿路配套建设晾茶房，产业用水设施等。 | 勐佑镇 | 2022年 | 360 | 360 |  |  |  |  | 县乡村振兴局 | 公益性 | 已明确
1.9勐佑镇勐佑村大寨五位一体乡村振兴示范点建设项目 | 1 | 新建 | 万亩 | 0.2 | 结合巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴示范点建设，发展勐佑镇乡村旅游项目，完善勐佑村大计划建设自然村微景观项目1个，对自然村内6口古井、4棵古树进行保护性开发；生态茶基地建设项目，建设2000亩高标准生态茶园的管护产业路5km、产业用水设施1件、排污管道8km等设施。 | 勐佑镇 | 2022年 | 640 | 640 |  |  |  |  | 县乡村振兴局 | 公益性 | 已明确
1.10凤庆县中草药产业园建设项目 | 1 | 新建 | 万亩 | 6 | 1.种植基地：以凤庆高海拔2000米区域新华乡、腰街乡、小湾镇区域建立滇龙胆规范化种植示范基地1.5万亩，在大寺乡、小湾镇海拔1700～3000米区域建立滇黄精种植示范基地3万亩，在郭大寨、小湾镇海拔2000米以上区域建立板蓝根种植示范基地1.5万亩；2.加工厂房：项目总占地面积78亩，其中70亩为种植示范区，试验种植区、良种培育区、药膳体验区以及中药采摘区，8亩为建设加工厂房、办公区、产品示范区等硬件设施用地。 | 洛党镇 | 2022年 | 4700 | 701.62 |  | 798.38 |  | 3200 | 县地方产业服务中心、县乡村振兴局 | 经营性 | 已明确
2.特色养殖基地 | 5 |  | 个 | 5 | —— | —— | —— | 288.75 | 288.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
2.1大寺乡岔河村三岔河自然村产业发展项目 | 1 | 新建 | 个 | 1 | 1.建设三岔河自然村大桥组禹家窝3米宽水泥硬板路350米1000平方米；2.在三岔河自然村发展林下魔芋种植200亩，每亩补助500.00元；3.在营盘自然村建设林下土鸡养殖示范基地20亩，养殖土鸡2000羽，并给予围栏、圈舍等设施建设奖补资金500元/亩，土鸡养殖饲料奖补资金30元/羽； | 大寺乡 | 2022年 | 30 | 30 |  |  |  |  | 县乡村振兴局 | 经营性 | 已明确
2.2雪山镇新联村壮大村集体经济项目 | 1 | 新建 | 个 | 1 | 新联村计划由村集体牵头组建种养殖合作社1个，新建肉牛养殖厂房500平方米（产权归村集体所有）。动员脱贫户入股合作社，入社农户在合作社指导下开展肉牛养殖、圈舍修建（改扩建）、饲草种植等，以先建后补方式进行肉牛养殖、圈舍修建（改扩建）、饲草种植补贴，补贴标准为：肉牛养殖补贴200元/头，圈舍修建（改扩建）补贴300元/平方米，巨菌草种植补贴300元/亩。合作社与养牛农户建立合作关系，采取订单收购方式销售，村集体从销售收入中获得集体经济收入。 | 雪山镇 | 2022年 | 40 | 40 |  |  |  |  | 县乡村振兴局 | 经营性 | 已明确
2.3三岔河镇松花村种草养畜项目 | 1 | 新建 | 个 | 1 | 项目采取＂合作社+农户＂模式，合作社负责提供肉牛及养殖技术，由农户进行托养，养殖数量30头以上；种植巨菌草200亩。 | 三岔河镇 | 2022年 | 50 | 50 |  |  |  |  | 县乡村振兴局 | 经营性 | 已明确
2.4三岔河镇棉花林村种草养畜项目 | 1 | 新建 | 个 | 1 | 项目采取＂合作社+农户＂模式，合作社负责提供肉牛及养殖技术，由农户进行托养，养殖数量30头以上；种植巨菌草150亩。 | 三岔河镇 | 2022年 | 50 | 50 |  |  |  |  | 县乡村振兴局 | 经营性 | 已明确
2.5营盘镇肉牛饲草种植项目 | 1 | 新建 | 个 | 1 | 结合营盘大乃坝养牛项目，带动营盘镇忙帮村、秀塘村、营盘村、景杏村、贺费村种植1万亩青贮玉米，年产4万吨。 | 营盘镇 | 2022年 | 118.75 | 118.75 |  |  |  |  | 县乡村振兴局 | 经营性 | 已明确
3.水产养殖基地 |  | —— | —— | —— | —— | —— | —— | [6 empty] | —— | —— | ——
4.林草产业基地 | 7 | —— | 亩 | 131610 | —— | —— | —— | 1049 | 469 | 580 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
4.1凤庆县2022年林下产业发展项目 | 1 | 新建 | 亩 | 30000 | 建设林下产业建设示范基地3万亩，其中：诗礼乡0.3万亩、鲁史镇0.4万亩、新华乡0.2万亩、大寺乡0.3万亩、勐佑镇0.3万亩、凤山镇0.1万亩、小湾镇0.2万亩、腰街乡0.2万亩、洛党镇0.1万亩、雪山镇0.3万亩、三岔河镇0.2万亩、营盘镇0.2万亩、郭大寨乡0.2万亩。 | 凤庆县13个乡镇 | 2022年 | 608 | 288 | 320 |  |  |  | 县林草局、县乡村振兴局 | 经营性 | 已明确
4.2洛党镇红花油茶抚育管护项目 | 1 | 新建 | 亩 | 500 | 以“村集体+农户”方式实施在洛党镇实施红花油茶抚育管护500亩，补助200元/亩。 | 洛党镇 | 2022年 | 10 |  | 10 |  |  |  | 县林草局 | 经营性 | 已明确
4.3勐佑镇棕园村和平片区乡村振兴示范点桃树种植项目 | 1 | 新建 | 亩 | 100 | 以“村集体+农户”方式实施在勐佑镇棕园村种植桃子10000株，奖补50元/株。 | 勐佑镇 | 2022年 | 50 |  | 50 |  |  |  | 县林草局 | 经营性 | 已明确
4.4洛党镇箐头村茶花种植项目 | 1 | 新建 | 亩 | 10 | 在箐头自然村栽植茶花等特色树种265株及其他旅游配套设施等，打造箐头自然村乡村旅游示范点。 | 洛党镇 | 2022年 | 50 | 50 |  |  |  |  | 县民宗局 | 公益性 | 已明确
4.5勐佑镇新林村产业振兴示范点建设项目 | 1 | 新建 | 亩 | 800 | 在勐佑镇发展林下产业800亩，奖补500元/亩，增加群众收入。 | 勐佑镇 | 2022年 | 40 | 40 |  |  |  |  | 县乡村振兴局 | 经营性 | 已明确
4.6凤庆县核桃有害生物防控示范基地建设项目 | 1 | 新建 | 亩 | 100000 | 建成核桃病虫鼠害绿色防控标准化示范基地10万亩,带动核桃病虫鼠害绿色防控基地17万亩。 | 凤庆县13个乡镇 | 2022年 | 200 |  | 200 |  |  |  | 县林草局 | 公益性 | 已明确
4.7凤庆县2022年国有林场建设项目 | 1 | 新建 | 亩 | 200 | 建设桂花树林场林下产业200亩，并配套相关设施。 | 凤山镇 | 2022年 | 91 | 91 |  |  |  |  | 县林草局 | 经营性 | 已明确
5.休闲农业和乡村旅游基地 | 17 | —— | 项 | 17 | —— | —— | —— | 7410 | 2010 | 2400 | 0 | 3000 | 0 | —— | —— | ——
5.1洛党镇洛党村前后营自然村民族团结示范村建设项目 | 1 | 新建 | 项 | 1 | 发展乡村旅游产业，建设中心广场750平方米，农旅结合亲子研学基地配套基础设施建设,安装污水管道1.2公里，建设自然村公共厕所1座，建设宣传长廊37.5平方米等 | 洛党镇 | 2022年 | 290 | 290 |  |  |  |  | 县民宗局 | 经营性 | 已明确
5.2营盘镇勐统村帮景自然村打造彝族支系俐侎人特色旅游乡村振兴示范点项目 | 1 | 新建 | 项 | 1 | 发展特色乡村旅游，建设1.5米高护栏300平方米，硬化1.5米宽林间步道500米，铺设φ20PVC管排水管道400米并配套附属排水设施等。 | 营盘镇 | 2022年 | 20 | 20 |  |  |  |  | 县民宗局 | 公益性 | 已明确
5.3凤庆县2022年扶持壮大 村级集体经济项目(凤庆滇红第一村茶旅民宿建设) | 1 | 新建 | 项 | 1 | 新建凤庆滇红第一村茶旅民宿6887.77㎡，由项目所涉落星村、大有村、东山村、麦地村、清水河村、白腊村、凤云村、水源村、瓦屋村、西密村、凤凰村、古平村、河边村、金鸡村、金马村、老道箐村、力马柯村、团结村、犀牛村、新塘村、沿河村、永发村、诗礼村、永复村、禄丰村、孔兴村、三合村、乐平村、古墨村、函关村、水箐村、东山村、上寨村、象塘村、平村、红塘村、鲁史村、武伟村、沙帽村、腰街村等40个村委托凤庆县旅游产业投资开发有限责任公司运营管理。 | 凤山镇 | 2022年 | 2400 |  | 2400 |  |  |  | 县委组织部、县农业农村局、县财政局 | 经营性 | 已明确
5.4诗礼乡清华村沿河自然村五位一体建设项目 | 1 | 新建 | 项 | 1 | 依托资源优势，做好山水文章，保护好传统村落、特色民居，把沿河自然村打造成生态旅游目的地，发展乡村旅游，拓宽村集体、群众增收渠道。1.建设石板路4000平方米，火山石石板道路500平方米，跨河人行步道3座；2.修复2km破损路面及侧沟，做好沿路村庄导入；3.治理河道2千米，提升人居环境。4.搭建露营平台及休闲树屋4座60平方米；5.发展建设特色民宿、民居4户；6.发展林下经济，林下中草药龙胆草80亩、林下蔬菜5亩、林下养殖10亩等；7.提升完善茶叶初制所功能布局，对沿河小组周边2000亩茶园进行有效管护，做好有机无公害认证。 | 诗礼乡 | 2022年 | 300 | 300 |  |  |  |  | 县乡村振兴局 | 经营性 | 已明确
5.5小湾镇锦秀村七尊者五位一体乡村振兴示范项目 | 1 | 新建 | 项 | 1 | 依托乡村旅游发展，配套完善相关设施：古茶树群落步道建设2公里，新建日处理规模15m3的污水处理设施一座，村内道路硬化450米。 | 小湾镇 | 2022年 | 200 | 200 |  |  |  |  | 县乡村振兴局 | 公益性 | 已明确
5.6小湾镇蕨菜村大平田五位一体乡村振兴示范项目 | 1 | 新建 | 项 | 1 | 发展乡村旅游项目，建设完善旅游基础设施：建设生态停车场2000㎡，建设移动售卖亭80平方米，垂钓露营基地（陆上简易钓台、水上垂钓平台、钓棚）1000㎡，建设观光步道、栈道500平方米，种植百香果等经济作物80亩，产业道路硬化7000平方米，并设置排洪防洪沟渠。 | 小湾镇 | 2022年 | 350 | 350 |  |  |  |  | 县乡村振兴局 | 经营性 | 已明确
5.7洛党镇鹿鸣村立宽五位一体乡村振兴示范点建设项目 | 1 | 新建 | 项 | 1 | 项目计划建设完善鹿鸣村立宽自然村柑桔采摘体验园基础设施，对采摘园服务中心进行场地整平，建设售卖亭5座、660米混凝土路、966米青石板人行道铺设及观光栈道，新建小型灌溉水坝1座，新建60平方米木质结构长廊，新建50平方米公厕1个，配套观景台等基础设施。结合项目建设，并健全完善党组织领导下的各类制度和组织生活制度。 | 洛党镇 | 2022年 | 200 | 200 |  |  |  |  | 县乡村振兴局 | 经营性 | 已明确
5.8大寺乡德乐村大河绿野迷踪茶旅融合产业发展项目（沪滇协作项目） | 1 | 新建 | 项 | 1 | 在大寺乡德乐村投入1000万元实施大河绿野迷踪茶旅融合产业发展项目。建设内容：1.投入100万元建设绿野迷踪“茶迷”主题园。对原有台地茶园进行生态移植改造，种植樱桃等高海拔水果、花卉，建迷宫步道，新建“茶园迷宫”30亩，配套建设茶园观光游道、观景台；2.投入190万元建设以玫瑰、月季等花卉和茶为主，打造沪滇情缘主题景观100亩，建观光步道3000米，配建观光台等附属设施；3.投入200万元在茶园内套种雪桃、樱桃等高海拔水果采摘园300亩，配套建设采摘步道8000米；4.投入180万元建设健康生活体验区，其中：“茶果奇缘”农牧体验区730平方米、生态食品烧烤中心300平方米，“观星”露营基地、石头步道、石头景观共4000平方米；5.投入120万元建设绿色生态茶叶制作体验中心350平方米，配套茶叶加工设备，占地面积400平方米；6.投入210万元完善和提升景区服务 功能。建设观光采摘步道10公里，道路加宽改直、修缮3公里，景区道路太阳能路灯安装200盏、绿化1000平方米， 建旅游公厕2座100平方米，配套建设生态氧化塘，增设垃圾箱100个。项目涉及土地分为村集体茶园200亩，农户入股230亩，合作社牵头经营，项目形成的资产产权归村集体所有，通过企业承租的合作方式取得的收益全部纳入村集体，主要用于村级社会公共事业和产业发展、突发事故致贫帮扶等。 | 大寺乡 | 2022年 | 1000 |  |  |  | 1000 |  | 县乡村振兴局 | 经营性 | 已明确
5.9小湾镇锦秀村“锦秀 茶尊”茶旅融合产业发展项目（2022年沪滇协作项目） | 1 | 新建 | 项 | 1 | 在小湾镇锦秀村投入1000万元实施“锦秀茶尊”茶旅融合发展示范项目。建设内容：1.投入350万元对古茶资源进行保护开发，建设茶文化体验中心600平方米、民族文化墙150平方米、村集体茶园提质改造120亩、安装杀虫灯50盏；2.投入315万元建设游客服务中心700平方米；3.投入335万元建设旅游公厕2座100平方米、垃圾房5座，购置果皮箱50只、路灯100盏，建设茶尊亲水步道、古茶园亲茶步道4000平方米，村内道路硬化500米，茶山栈道、观景台800平方米，河道治理500米。项目形成的资产产权归村集体所有，通过企业承租的合作方式取得的收益全部纳入村集体，主要用于村级社会公共事业和产业发展、突发事故致贫帮扶等。 | 小湾镇 | 2022年 | 1000 |  |  |  | 1000 |  | 县乡村振兴局 | 经营性 | 已明确
5.10勐佑镇河西片区红旅农旅融合产业园建设（2022年沪滇协作项目） | 1 | 新建 | 项 | 1 | 在勐佑镇河西片区投入1000万元实施红旅农旅融合产业园项目。建设内容：1.投入390万元对村集体所属肖朝汉故居房屋、庭院及周边环境进行保护性修缮和综合治理，建设红色多媒体培训厅1间50平方米、肖朝汉成长历程和主要革命事迹展厅1间50平方米，红色旅游文化纪念品展销厅1间50平方米，用于发展红色旅游产业，由勐佑村民委员会运营管理，所得收益纳入村集体经济管理使用；2.投入390万元建勐佑休闲产业园2000平方米，内置崇明区和勐佑镇特色产品展销区、两地旅游文化推介服务区；3.投入220万元建智慧农业示范园，建设观光智慧农业大棚30000平方米。项目形成的资产产权归村集体所有，通过企业承租的合作方式取得的收益全部纳入村集体，主要用于村级社会公共事业和产业发展、突发事故致贫帮扶等。 | 勐佑镇 | 2022年 | 1000 |  |  |  | 1000 |  | 县乡村振兴局 | 经营性 | 已明确
5.11诗礼乡古墨美丽村庄建设项目 | 1 | 新建 | 项 | 1 | 1.对古墨村流浪河进行河道治理2公里，在河岸适宜区建设休息平台5个，供游客休息。 2.打造农户集贸区一处100平方米，进行本地特色产品展销，新建茶山观光栈道公厕1座。3.实施古村落保护性修缮2间，古墨居改造提升；布设污水管网1km以上，收集生活污水。 | 诗礼乡 | 2022年 | 80 | 80 |  |  |  |  | 县乡村振兴局 | 公益性 | 已明确
5.12洛党镇荣上村荣上五位一体乡村振兴示范点建设项目 | 1 | 新建 | 项 | 1 | 依托荣上村距凤庆县城6公里的区位优势，打造一个休闲农业观光体。项目计划进行河道治理300米，平整场地9.52亩，配套相关旅游设施，新建800米石质步游道、入口盖板涵及通行栈道等基础设施。 | 洛党镇 | 2022年 | 250 | 250 |  |  |  |  | 县乡村振兴局 | 公益性 | 已明确
5.13洛党镇箐头村人才振兴示范点 | 1 | 新建 | 项 | 1 | 培育旅游产业基地1个，培训相关的人才。 | 洛党镇 | 2022年 | 40 | 40 |  |  |  |  | 县乡村振兴局 | 经营性 | 已明确
5.14新华乡紫微村综合振兴示范点 | 1 | 新建 | 项 | 1 | 发展特色民族旅游项目1个，完善相关旅游基础设施。 | 新华乡 | 2022年 | 120 | 120 |  |  |  |  | 县乡村振兴局 | 经营性 | 已明确
5.15小湾镇三水村美丽村庄建设项目 | 1 | 新建 | 项 | 1 | 在三水村干海自然村打造一条生态旅游观光主通道，建设生态旅游产业。 | 小湾镇 | 2022年 | 80 | 80 |  |  |  |  | 县乡村振兴局 | 经营性 | 已明确
5.16小湾镇小湾村人才振兴示范点 | 1 | 新建 | 项 | 1 | 培育旅游产业基地1个，培训相关的人才。 | 小湾镇 | 2022年 | 40 | 40 |  |  |  |  | 县乡村振兴局 | 经营性 | 已明确
5.17诗礼乡古墨村生态振兴示范点 | 1 | 新建 | 项 | 1 | 以国家级文物保护单位流浪河水磨坊群为核心依托，盘活利用资源，在水磨坊群周边整合田园、河流，打造整体综合的敞开式休闲空间、体验空间。 | 诗礼乡 | 2022年 | 40 | 40 |  |  |  |  | 县乡村振兴局 | 经营性 | 已明确
6.光伏电站建设 |  | —— | —— |  | —— | —— | —— | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | —— | —— | ——
7.帮扶车间和特色手工业作坊建设 | 1 | —— | 个 | 3 | —— | —— | —— | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | —— | —— | ——
7.1凤庆县扶贫车间奖补资金项目 | 1 | 新建 | 个 | 3 | 对符合条件的扶贫车间使用建档立卡脱贫人口5人以上，按照每人1000元的标准补助，预计受益扶贫车间3个以上。 | 凤庆县13个乡镇 | 2022年 | 2.1 |  |  | 2.1 |  |  | 县人社局 | 农户 | 已明确
8.其他产业基地建设 | 16 | —— | 个 | 16 | —— | —— | —— | 4618.94 | 230 | 4388.94 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
8.1凤山镇面山十三山生态修复项目 | 1 | 新建 | 个 | 1 | 实施凤山镇面山十三山生态修复，种植乔木、灌木、地被等。 | 凤山镇 | 2022年 | 352.82 |  | 352.82 |  |  |  | 县林草局 | 公益性 | 已明确
8.2凤庆县保平路边坡生态修复樱桃籽种植工程 | 1 | 新建 | 个 | 1 | 对凤庆县保平路边坡进行生态修复，种植樱桃籽13843.8㎡，配套实施施工现场围护栏及高边坡安全措施 | 凤山镇 | 2022年 | 48.3 |  | 48.3 |  |  |  | 县林草局 | 公益性 | 已明确
8.3凤庆县锦绣茶尊沿途沿线生态修复建设项目 | 1 | 新建 | 个 | 1 | 对锦绣茶尊沿途沿线进行生态修复，种植乔木、灌木、地被等。 | 小湾镇 | 2022年 | 27.92 |  | 27.92 |  |  |  | 县林草局 | 公益性 | 已明确
8.4凤庆县金平村文笔塔周边生态修复工程 | 1 | 新建 | 个 | 1 | 种植乔木、灌木、地被等、对亮化字进行修复加固，实施滑坡治理和灌溉引水提泵工程。 | 凤山镇 | 2022年 | 48.61 |  | 48.61 |  |  |  | 县林草局 | 公益性 | 已明确
8.5鲁史茶马古文化特色小镇周边生态修复工程 | 1 | 新建 | 个 | 1 | 栽植乔木、灌木、地被工程等。 | 鲁史镇 | 2022年 | 96.03 |  | 96.03 |  |  |  | 县林草局 | 公益性 | 已明确
8.6洛党镇大兴村乡村振兴示范点生态修复苗木采购 | 1 | 新建 | 个 | 1 | 采购米径6公分、苗高2.8米以上、冠幅1米、袋苗凤凰木300株。 | 洛党镇 | 2022年 | 21 |  | 21 |  |  |  | 县林草局 | 公益性 | 已明确
8.7滇红小镇周边生态修复工程 | 1 | 新建 | 个 | 1 | 栽植乔木、灌木、地被等。 | 凤山镇 | 2022年 | 154.26 |  | 154.26 |  |  |  | 县林草局 | 公益性 | 已明确
8.8新华乡新华村孟保岭岗至挖断山生态修复苗木种植项目 | 1 | 新建 | 个 | 1 | 种植澳洲坚果苗7000株，水果樱桃苗3000株。 | 新华乡 | 2022年 | 10 |  | 10 |  |  |  | 县林草局 | 公益性 | 已明确
8.9凤庆县大寺乡回龙村大平掌采石场生态修复项目 | 1 | 新建 | 个 | 1 | 固土、固石，种植乔木等。 | 大寺乡 | 2022年 | 20 |  | 20 |  |  |  | 县林草局 | 公益性 | 已明确
8.10雪山镇王家寨村向阳自然村生态修复项目 | 1 | 新建 | 个 | 1 | 打造以古玉兰为核心的玉兰花产业链，整合各种旅游资源，大力发展王家寨村乡村旅游项目。项目计划在向阳自然村种植不同规格的玉兰花852株，并建设完善相关的灌溉设施。修复自然村的生态环境，也为发展乡村旅游开拓一个新的旅游项目。 | 雪山镇 | 2022年 | 70 | 70 |  |  |  |  | 县乡村振兴局 | 公益性 | 已明确
8.11凤庆县迎春河段生态修复项目 | 1 | 新建 | 个 | 1 | 种植香茶4株，栽植木春菊等439平方米，栽植马尼拉草坪21平方米，土方开挖及清运90立方米，种植土换填90立方米。 | 凤山镇 | 2022年 | 10 |  | 10 |  |  |  | 县林草局 | 公益性 | 已明确
8.12诗礼乡孔兴村生态修复项目 | 1 | 新建 | 个 | 1 | 在诗礼乡孔兴村栽植乔木、灌木、地被等。 | 诗礼乡 | 2022年 | 20 |  | 20 |  |  |  | 县林草局 | 公益性 | 已明确
8.13凤山镇十三山生态修复项目 | 1 | 新建 | 个 | 1 | 在凤山镇实施十三山生态修复，种植乔木、灌木、地被等。 | 凤山镇 | 2022年 | 40 |  | 40 |  |  |  | 县林草局 | 公益性 | 已明确
8.14云南省临沧市凤庆县2022年高标准农田建设项目 | 1 | 新建 | 件 | 1 | 1.平整土地：计划完成土地平整6838亩。2.土壤改良：计划完成土壤改良15000亩。3.灌溉与排水工程：1.建设主要内容。计划建设取水坝18个、沉砂池24座、蓄水池63座（配套供水计量器）、管网17条总长40.107公里、新建农渠2条4.698公里（配套供水计量设施）、排水工程农（土沟）65 条77.052 米。2.建设智慧数字化高效节水灌溉示范基地1个。计划依托企业在王家寨村建设高效节水灌溉示范基地1个。4.田间道路措施：计划建设机耕道65条77.052公里（其中改扩建16条20.426公里、新建49条56.626公里）。 | 雪山镇 | 2022年 | 3540 |  | 3540 |  |  |  | 县农业农村局 | 公益性 | 已明确
8.15凤山镇安石村综合振兴示范点 | 1 | 新建 | 个 | 1 | 在凤山镇发展特色产业基地20亩，配套茶花种植水利基础设施。 | 凤山镇 | 2022年 | 120 | 120 |  |  |  |  | 县乡村振兴局 | 经营性 | 已明确
8.16雪山镇王家寨村生态振兴示范点 | 1 | 新建 | 个 | 1 | 打造以古玉兰为核心的玉兰花产业链，整合各种旅游资源，大力发展王家寨村乡村旅游项目。项目计划种植不同规格的冬樱花750株，并建设完善相关的灌溉设施。修复自然村的生态环境，也为发展乡村旅游开拓一个新的旅游项目。 | 雪山镇 | 2022年 | 40 | 40 |  |  |  |  | 县乡村振兴局 | 公益性 | 已明确
（二）加工物流项目 | 22 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 10348.3 | 4250 | 1630 | 800 | 0 | 3668.3 | —— | —— | ——
1.农产品仓储保鲜冷链建设 | 2 | —— | 个 | 2 | —— | —— | —— | 240 | 40 | 100 | 0 | 0 | 100 | —— | —— | ——
1.1大寺乡马庄村产业振兴示范点 | 1 | 新建 | 个 | 1 | 建设农产品仓储设施1个，并配套附属设施。 | 大寺乡 | 2022年 | 40 | 40 |  |  |  |  | 县乡村振兴局 | 经营性 | 已明确
1.2营盘镇农产品仓储保鲜冷链设施建设项目 | 1 | 新建 | 个 | 2 | 建设节能型机械冷库2个，节能型气调贮藏库2个，配套必要的称量、除土、清洗、分级、愈伤、检测、干制、包装、移动式皮带输送、信息采集等设备以及立体式货架。 | 营盘镇 | 2022年 | 200 |  | 100 |  |  | 100 | 县农业农村局 | 经营性 |  | 新增
2.产地初加工和精深加工、副产物综合利用 | 9 | —— | 项 | 9 | —— | —— | —— | 7628.3 | 3690 | 750 | 0 | 0 | 3188.3 | —— | —— | ——
2.1凤庆县2022年标准化茶叶初制所建设项目 | 1 | 改建 | 项 | 1 | 为发展壮大联农带农富农茶叶产业，培育一批茶叶龙头企业，实现产业扶持资金良性滚动发展。项目计划扶持滇红茶联盟建设初制所CTC生产线2-5个，财政投入资金形成资产登记为村集体，村集体经济收益3%以上。 | 凤庆县13个乡镇 | 2022年 | 1500 | 300 |  |  |  | 1200 | 县地方产业服务中心、县乡村振兴局 | 经营性 | 已明确
2.2凤山镇清水河村凤尾扫帚苗、青储饲料加工项目 | 1 | 新建 | 项 | 1 | 发展凤尾苗产业，新建钢架结构厂房及仓库1000 平方米，购置机械设备一套（含粉碎机、输送机、发酵拌料机、流水包装设备等）。 | 凤山镇 | 2022年 | 150 | 30 |  |  |  | 120 | 县乡村振兴局 | 经营性 | 已明确
2.3凤庆县核桃采后处理水洗果加工站（扶贫车间）建设项目 | 1 | 新建 | 项 | 1 | 1.建成核桃水洗果加工站50个，其中：一级站5个，二级站10个，三级站35个；2.补助50个水洗果加工站用电变压器增容费，每个补助5万元。 | 凤庆县13个乡镇 | 2022年 | 1060 | 200 |  |  |  | 860 | 县林草局、县乡村振兴局 | 经营性 | 已明确
2.4凤庆县安石村滇红茶厂建设项目 | 1 | 新建 | 项 | 1 | 新建安石村滇红茶生产厂房1400平方米，形成资产归村集体，并引进相关企业进行生产，村集体收取相关租赁费用。 | 凤山镇 | 2022年 | 500 | 500 |  |  |  |  | 县乡村振兴局 | 经营性 | 已明确
2.5凤庆县2022年扶持壮大 村级集体经济项目（营盘镇大乃坝村饲草加工项目） | 1 | 新建 | 项 | 1 | 投资600万建设生产区7500平方米，投资75万元建设粪污处理设施设备，投资75万元建设饲草料设施设备，由项目所涉的营盘村、里拐村、干塘村、勐统村、田坝口村、帮拐村、景杏村、贺费村、三塔村、安平村、平掌村、琼英村、罗家寨村、大立色村、文德村等15个村将项目租赁给凤庆县鹏庆牧业有限公司生产使用。 | 营盘镇 | 2022年 | 750 |  | 750 |  |  |  | 县委组织部、县农业农村局、县财政局 | 经营性 | 已明确
2.6腰街乡腰街村安平片区五位一体乡村振兴示范点建设项目 | 1 | 新建 | 项 | 1 | 按照集镇村庄产业三融合进行打造。1.为解决腰街村生猪养殖小区因养殖规模扩大，造成废水处理能力不足的问题，项目计划建设安装 50T/D 养猪场废水一体式污水预处理装置1套及附属设施、新建7级生态氧化池1个；2.新建制茶叶加工厂房3000平方米，培育提质增效有机茶园500亩，新建产业路1千米，项目形成固定资产归乡人民政府所有。并引进云南卫汩茶叶有限公司对全乡古树茶进行统一管护、采摘、加工、销售，企业按照每年茶叶收购收益的5%提成给相关村集体；3.硬化改造1.5米宽人行步道300米；4.新建拦水坝1座，解决腰街村饮水水源问题。 | 腰街乡 | 2022年 | 520 | 520 |  |  |  |  | 县乡村振兴局 | 经营性 | 已明确
2.7雪山镇安和村易地扶贫搬迁后续产业扶持项目 | 1 | 新建 | 项 | 1 | 项目计划建设青储饲料综合加工厂1座，财政投入资金计划用于购置打包机、铡草机、叉车、抓车等机械设备。该项资金来源采取“上级补助+企业自筹”方式进行融资，项目建成后组建股份合作公司，以农投公司为主的企业以资金入股，涉及安和、王家寨两个相邻易地安置村或者所有易地安置村以上级投资入股，厂房所在村委会再将加工厂用地量化入股或收取土地租金。公司建成运营后，雪山镇产业格局将进一步优化，村集体经济将进一步壮大，群众收入将有所增加。 | 雪山镇 | 2022年 | 90 | 90 |  |  |  |  | 县乡村振兴局 | 经营性 | 已明确
2.8洛党镇大兴村玉米秸秆氨化饲料生产线建设项目 | 1 | 新建 | 项 | 1 | 建设“党总支+公司+农户"模式的带动发展项目1个。项目计划建设玉米秸秆氨化饲料生产线建设项目1个，计划投资300万元，年生产3千吨氨化饲料。 | 洛党镇 | 2022年 | 50 | 50 |  |  |  |  | 县乡村振兴局 | 经营性 | 已明确
2.9凤庆县滇红第一村乡村振兴示范园（田园综合体）建设项目（滇红茶生产线） | 1 | 新建 | 项 | 1 | 新建滇红茶加工厂房8847.82㎡，标准为框架钢筋混凝土结构。 | 凤山镇 | 2022年 | 3008.3 | 2000 |  |  |  | 1008.3 | 县乡村振兴局 | 经营性 | 已明确
3.农产品市场建设和农村物流 | 1 | —— | 项 | 1 | —— | —— | —— | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 80 | —— | —— | ——
3.1洛党镇厚丰村农特产品交易中心建设项目 | 1 | 新建 | 项 | 1 | 在厚丰村象庄街建设农特产品交易中心1个，包括建设钢结构大棚120平方米，内设交易平台40平方米。为群众进行农特产品交易提供场地。 | 洛党镇 | 2022年 | 100 | 20 |  |  |  | 80 | 县乡村振兴局 | 经营性 | 已明确
4.农产品品牌打造和展销平台 | 10 | —— | 项 | 10 | —— | —— | —— | 2380 | 500 | 780 | 800 | 0 | 300 | —— | —— | ——
4.1雪山镇新民村百年核桃单株优品溯源开发项目 | 1 | 新建 | 项 | 1 | 对全村1230棵古核桃树龄、自然环境数据进行测定收集，资源摸排挖掘、礼包研发，建立1套溯源系统。 | 雪山镇 | 2022年 | 100 | 100 |  |  |  |  | 县乡村振兴局 | 经营性 | 已明确
4.2凤山镇京竹林村组织振兴示范点 | 1 | 新建 | 项 | 1 | 在凤山镇安石村建设“一站式”农民专业合作社联络站1个。 | 凤山镇 | 2022年 | 40 | 40 |  |  |  |  | 县乡村振兴局 | 经营性 | 已明确
4.3凤庆县物联网及产品质量追溯体系建设项目 | 1 | 新建 | 项 | 1 | 一是拓展物联网示范基地建设，在现有4个物联网示范基地基础上增加11个物联网示范基地建设。增加核桃基地视频监控系统11套，环境监测系统11套；二是产品质量安全追溯平台应用示范及规范化运营管理，建立追溯平台运营推广中心，加强产品质量安全追溯平台在全县水洗果加工站与精深加工企业中的应用推广和相互间追溯数据的协同、关联与共享。在全县范围内选取20家生产经营状况良好的水洗果加工站、合作社、精深加工企业进行应用示范。三是升级产业服务平台，围绕凤庆县核桃产业，升级建设完善集产业资讯、政策标准、价格行情、技术服务、专家咨询、产业数据填报与公示服务等于一体产业服务平台。四是建设产业服务平台移动应用小程序，深入拓展延伸产业数字化服务范围，突出移动端应用，下沉服务至乡镇级核桃水洗果加工厂、农业合作社、核桃加工企业、种植大户等，强化产业服务和区域品牌打造。五是升级建设凤庆县核桃产业大数据平台，集聚产业资源基础数据、基地数据、初加工/精深加工数据、仓储物流数据、产品追溯数据、产品销售数据等，建立凤庆县核桃产业资源一张图、发展规划一张图，实现产业资源及发展规划“一图清、一体化管理”。 | 全县13个乡镇 | 2022年 | 220 |  | 220 |  |  |  | 县农业农村局 | 经营性 | 已明确
4.4凤庆县2022年全国绿色食品原料（茶叶）标准化基地建设 | 1 | 新建 | 项 | 1 | 落实基地管理七大管理体系，提升基地管理水平，加大示范基地、示范村、示范户的投入，以点带面推进全县的标准化基地建设。 | 全县13个乡镇 | 2022年 | 500 |  | 200 |  |  | 300 | 县农业农村局 | 经营性 | 已明确
4.5凤庆县核桃专业合作社培育建设项目 | 1 | 新建 | 项 | 1 | 完成7个省级以上示范社标准化基地、加工设备投入和省级示范社申报。 | 全县13个乡镇 | 2022年 | 70 |  | 70 |  |  |  | 县农业农村局 | 经营性 | 已明确
4.6凤庆县扶强扶优核桃产业龙头企业建设项目 | 1 | 新建 | 项 | 1 | 推荐申报认定省级龙头企业2户。 | 凤山镇、洛党镇 | 2022年 | 40 |  | 40 |  |  |  | 县农业农村局 | 经营性 | 已明确
4.7凤庆县“一村一品”核桃专业村培育建设项目 | 1 | 新建 | 项 | 1 | 凤庆县培育、完成5个“一村一品”核桃专业村申报认定工作。 | 诗礼乡、鲁史镇、新华乡、大寺乡、小湾镇、三岔河镇 | 2022年 | 250 |  | 250 |  |  |  | 县农业农村局 | 经营性 | 已明确
4.8凤庆县绿色、有机核桃基地建设及认证项目 | 1 | 新建 | 项 | 1 | 完成30万亩核桃基地绿色认证，新增30万亩核桃基地有机认证，累计建成绿色有机基地100万亩。新增“三品一标”认证产品10个以上。获得“凤庆核桃”农产品地理标志。 | 凤庆县13个乡镇 | 2022年 | 800 |  |  | 800 |  |  | 县农业农村局 | 经营性 | 已明确
4.9凤山镇安石滇红茶地理标志展销项目 | 1 | 新建 | 项 | 1 | 在安石滇红茶体验车间内建设滇红茶地理标志展销平台1个，并配套相应的设施，将滇红第一村建设成滇红茶康养体验地,滇红茶展、销一体化的基地。 | 凤山镇 | 2022年 | 100 | 100 |  |  |  |  | 县乡村振兴局 | 经营性 | 已明确
4.10凤庆县核桃全产业链打造项目 | 1 | 新建 | 项 | 1 | 对全县16个核桃水洗果加工站配套相关榨油设备16台，对8个核桃水洗果加工站用电变压器进行增容。 | 凤庆县13个乡镇 | 2022年 | 260 | 260 |  |  |  |  | 县“一县一业”办 | 经营性 | 已明确
（三）产业基础设施项目 | 2 | —— | —— | 2 | —— | —— | —— | 486 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
1.产业路、资源路、旅游路建设 |  | —— | —— | —— | —— | —— | —— | [6 empty] | —— | —— | ——
2.小型农田水利设施建设 | 2 | —— | 件 | 2 | —— | —— | —— | 486 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
2.1凤庆县2022年小型病险水库除险加固项目 | 1 | 扩建 | 件 | 1 | 对洗麻塘水库、金场坝水库2座小型病险水库进行除险加固，使水库能正常发挥蓄水功能。 | 鲁史镇、郭大寨乡 | 2022年 | 342 |  | 342 |  |  |  | 县水务局 | 公益性 | 已明确
2.1凤庆县2022年小型水库维修养护项目 | 1 | 扩建 | 件 | 1 | 对李子树水库、砚池水库、大坝水库、黑马塘水库、干沙坝水库、黄草坝水库、四十八道河水库等21座小型水库进行维修养护。 | 凤山等10个乡镇 | 2022年 | 144 |  | 144 |  |  |  | 县水务局 | 公益性 | 已明确
3.农业产业园区建设 |  | —— | —— | —— | —— | —— | —— | [6 empty] | —— | —— | ——
（四）产业服务支撑项目 | 3 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 610 | 120 | 0 | 490 | 0 | 0 | —— | —— | ——
1.科技服务 |  | —— | —— | —— | —— | —— | —— | [6 empty] | —— | —— | ——
2.人才培养 | 3 |  | 人次 | 2140 | —— | —— | —— | 610 | 120 | 0 | 490 | 0 | 0 | —— | —— | ——
2.1凤庆县乡村人才振兴动计划“脱产式”证书培训项目 | 1 | 新建 | 人次 | 2000 | 整合各部门资金，对全县符合条件的脱贫户、边缘易致贫户等群众进行农业栽培、养殖技能培训和就业技能提升培训2000人。 | 凤庆县13个乡镇 | 2022年 | 550 | 60 |  | 490 |  |  | 县人社局 | 农户 | 已明确
2.2凤庆县2022年县乡村干部乡村振兴综合能力素质提升项目 | 1 | 新建 | 人次 | 60 | 项目计划依托东西协作和中央定点帮扶单位的力量，对全县的60名县乡村干部进行乡村振兴综合能力素质培训，持续提升干部在发展经济、群众工作和基层党建等工作的能力。 | 凤庆县13个乡镇 | 2022年 | 30 | 30 |  |  |  |  | 县乡村振兴局 | 农户 | 已明确
2.3凤庆县2022年民兵致富班培训项目 | 1 | 新建 | 人次 | 80 | 开办民兵致富班培训2期，每期培训40人，每期培训时间21天，培训实行全脱产进校园封闭式集中培训，对全县有劳动能力、内生动力不足的脱贫人口及监测对象开展职业技能培训，培训内容采取“理论+实操”的课程设置。 | 凤庆县13个乡镇 | 2022年 | 30 | 30 |  |  |  |  | 县人社局 | 农户 | 已明确
3.农业社会化服务 | 0 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | [6 empty] | —— | —— | ——
（五）金融保险配套项目 | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 949 | 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
1.小额贷款贴息 | 1 | —— | 万元 | 949 | —— | —— | —— | 949 | 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
1.1凤庆县2022脱贫人口扶贫小额信贷项目 | 1 | 新建 | 万元 | 949 | 对未到期的扶贫小额信贷贷款进行继续贴，2022年新增发放贷款规模2000万元。 | 凤山镇等13个乡镇 | 2022年 | 949 | 949 |  |  |  |  | 县乡村振兴局 | 农户 | 已明确
2.新型经营主体贷款贴息 |  | —— | —— | —— | —— | —— | —— | [6 empty] | —— | —— | ——
3.特色产业保险保费补助 |  | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0 | [5 empty] | —— | —— | ——
4.小额信贷风险补偿金 |  | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0 |  | 0 |  |  | 0 | —— | —— | ——
5.防贫保险（基金） |  | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0 |  | 0 |  |  | 0 | —— | —— | ——
6.其他产业金融保障 |  | —— | —— | —— | —— | —— | —— | [6 empty] | —— | —— | ——
二、稳岗就业创业工程 | 4 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 872.83 | 0 | 0 | 872.83 | 0 | 0 | —— | —— | ——
（一）外出务工补助项目 | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 249.63 | 0 | 0 | 249.63 | 0 | 0 | —— | —— | ——
1.外出务工交通费补助 | 1 | —— | 人次 | 2909 | —— | —— | —— | 249.63 | 0 | 0 | 249.63 | 0 | 0 | —— | —— | ——
凤庆县外出务工奖补资金项目 | 1 | 新建 | 人次 | 2909 | 对全县农村劳动力外出务工发放一次性交通费补助，补助标准为省外就业补助1000元/人、省内就业补助500元/人。 | 全县13个乡镇 | 2022年 | 249.63 |  |  | 249.63 |  |  | 县人社局 | 农户 | 已明确
2.稳岗就业奖补 |  | —— | —— | —— | —— | —— | —— | [6 empty] | —— | —— | ——
（二）就业培训补助项目 | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 39.6 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | —— | —— | ——
1.技能培训补助 | 1 | —— | 人次 | 330 | —— | —— | —— | 39.6 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | —— | —— | ——
1.1凤庆县职业技能提升培训项目 | 1 | 新建 | 人次 | 330 | 对符合条件的农村劳动力进行技能培训，补助标准为1200元/人。 | 全县13个乡镇 | 2022年 | 39.6 |  |  | 39.6 |  |  | 县人社局 | 农户 | 已明确
2.以工代训补助 |  | —— | —— | —— | —— | —— | —— | [6 empty] | —— | —— | ——
（三）创业补助项目 |  | —— | —— | —— | —— | —— | —— | [6 empty] | —— | —— | ——
1.创业培训补助 |  | —— | —— | —— | —— | —— | —— | [6 empty] | —— | —— | ——
2.创业增收奖补 |  | —— | —— | —— | —— | —— | —— | [6 empty] | —— | —— | ——
（四）公益性岗位 | 2 | —— | —— | 686 | —— | —— | —— | 583.6 | 0 | 0 | 583.6 | 0 | 0 | —— | —— | ——
1.公益性岗位 | 2 | —— | 个 | 686 | —— | —— | —— | 583.6 | 0 | 0 | 583.6 | 0 | 0 | —— | —— | ——
1.1凤庆县乡村公益性特岗项目 | 1 | 新建 | 个 | 256 | 开发乡村公益性特岗，补助标准为500元/人.月。 | 全县13个乡镇 | 2022年 | 153.6 |  |  | 153.6 |  |  | 县人社局 | 农户 | 已明确
1.2凤庆县生态护林员项目 | 1 | 新建 | 个 | 430 | 生态护林员430人。 | 全县13个乡镇 | 2022年 | 430 |  |  | 430 |  |  | 县林草局 | 农户 | 已明确
2.公益性岗位（监测对象） |  | —— | —— | —— | —— | —— | —— | [6 empty] | —— | —— | ——
三、易地搬迁后扶工程 |  | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0 | 0 |  |  |  |  | —— | —— | ——
1.公共服务岗位 |  | —— | —— | —— | —— | —— | —— | [6 empty] | —— | —— | ——
2.“一站式”社区综合服务设施建设 |  | —— | —— | —— | —— | —— | —— | [6 empty] | —— | —— | ——
3.易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助 |  | —— | —— | —— | —— | —— | —— | [6 empty] | —— | —— | ——
四、乡村基础设施工程 | 24 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 9689.93 | 2060 | 4864 | 2568.66 | 0 | 197.27 | —— | —— | ——
（一）村庄规划编制（含编修）项目 | 1 | —— | 行政村/个 | 73 | —— | —— | —— | 584 | 0 | 0 | 584 | 0 | 0 | —— | —— | ——
1.1凤庆县2022年村庄规划编制项目 | 1 | 新建 | 行政村/个 | 73 | 2022年完成剩余73个村（社区）《“多规合一”实用性村庄规划》编制，全县187个村（社区）村庄规划编制全面完成。 | 全县13个乡镇 | 2022年 | 584 |  |  | 584 |  |  | 县自然资源局 | 经营性 | 已明确
（二）农村基础设施项目 | 23 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 9105.93 | 2060 | 4864 | 1984.66 | 0 | 197.27 | —— | —— | ——
1.农村道路建设 | 2 | —— | 公里 | 8.15 | —— | —— | —— | 540 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
| 11 | —— | ㎡ | 141400 | —— | —— | —— | 3060 | 1540 | 1520 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
1.1凤庆县洛党镇白云村茶家自然村小组道路硬化项目 | 1 | 新建 | 公里 | 5.15 | 道路建设总长5.15公里，宽度3.5米，路面用C30混凝土硬化，边沟用C20混凝土浇筑，设挡墙650m3。 | 洛党镇 | 2022年 | 360 |  | 360 |  |  |  | 县交运局 | 公益性 | 已明确
1.2小湾镇村组道路硬化工程 | 1 | 新建 | 公里 | 3 | 新建3公里水泥混凝土路面或沥青混凝土路面，路面宽不低于3.5米。 | 小湾镇 | 2022年 | 180 |  | 180 |  |  |  | 县交运局 | 公益性 | 已明确
1.3勐佑镇中和村旅游产业路建设项目 | 1 | 新建 | ㎡ | 14800 | 为进一步发展壮大勐佑镇中和村“云上花海”旅游产业，完善旅游产业基础设施，项目计划建设中和村仕觉山至云上花海4米宽乡村旅游道路建设3.7公里14800平方米。项目由县交运局实施，建成后移交中和村种养殖合作社运营管理，部分收益交村集体经济。 | 勐佑镇 | 2022年 | 380 | 380 |  |  |  |  | 县乡村振兴局、县交运局 | 公益性 | 已明确
1.4凤山镇落星村道路硬化工程 | 1 | 新建 | ㎡ | 7000 | 项目计划建设凤山镇落星村倒流水片区3.5米宽道路硬化工程2公里。 | 凤山镇 | 2022年 | 100 | 100 |  |  |  |  | 县乡村振兴局 | 公益性 | 已明确
1.5凤山镇东城社区道路修缮工程 | 1 | 新建 | ㎡ | 6000 | 项目计划对凤山镇东城社区二中路口至茶科院的2.5公里道路进行修缮。 | 凤山镇 | 2022年 | 50 | 50 |  |  |  |  | 县乡村振兴局 | 公益性 | 已明确
1.6凤山镇安石村新寨至中林岗小组道路边坡防治工程 | 1 | 新建 | ㎡ | 6000 | 为确保安石村新寨至中林岗小组道路的正常通行，项目计划对凤山镇安石村新寨至中林岗小组2.03公里道路进行边坡防治治理。 | 凤山镇 | 2022年 | 100 | 100 |  |  |  |  | 县乡村振兴局 | 公益性 | 已明确
1.7凤山镇安石村中岭岗小组道路硬化工程 | 1 | 新建 | ㎡ | 2000 | 项目计划建设凤山镇安石村中岭岗小组4米宽道路硬化工程0.5公里，并配套建设相关附属工程。 | 凤山镇 | 2022年 | 100 | 100 |  |  |  |  | 县乡村振兴局 | 公益性 | 已明确
1.8洛党镇田心村大地自然村产业路修复建设项目 | 1 | 扩建 | ㎡ | 225 | 修复自然村产业道路，在田心大地自然村支砌挡土墙180立方米，浇筑18厘米厚C25混凝土路面225平方米。 | 洛党镇 | 2022年 | 10 | 10 |  |  |  |  | 县民宗局 | 公益性 | 已明确
1.9新华乡砚田村八甲自然村民族团结进步示范村建设项目 | 1 | 新建 | ㎡ | 10800 | 产业路建设：1.硬化凤云自口岔口至下八岔口产业路3.6公里（加宽改造路基及浇筑宽3米厚20厘米C30混凝土路面） 2.土方开挖148立方米。 | 新华乡 | 2022年 | 100 | 100 |  |  |  |  | 县民宗局 | 公益性 | 已明确
1.10郭大寨乡琼英村民族团结进步示范村建设项目 | 1 | 新建 | ㎡ | 3000 | 产业路建设：老李寨至大干龙塘产业路铺筑3000平方米。 | 郭大寨乡 | 2022年 | 100 | 100 |  |  |  |  | 县民宗局 | 公益性 | 已明确
1.11凤山镇等上村南边自然村民族团结示范村建设项目 | 1 | 新建 | ㎡ | 500 | 在凤山镇南边自然村产业路建设挡土墙1000立方米，砌筑边沟20立方米，路面浇筑500平方米；创建民族团结示范户10户。 | 凤山镇 | 2022年 | 100 | 100 |  |  |  |  | 县民宗局 | 公益性 | 已明确
1.12三岔河镇2022年民族团结示范乡镇建设项目 | 1 | 新建 | ㎡ | 3465 | 1.实施镇政府驻地周边街面硬化、人行道铺筑及污水管网埋置建设，街面铺筑混凝土（C30）路面3465平方米，人行道铺筑1000平方米，污水管网埋置600米（配套污水收集池、检查井等）； 2.实施滨河路民族广场至多功能球场基础设施巩固提升及安全防护工程，建设沿河护栏（大理石）250米，沿河步道1050平方米，支砌沿河挡土墙1100立方米； | 三岔河镇 | 2022年 | 200 | 200 |  |  |  |  | 县民宗局 | 公益性 | 已明确
1.13凤庆县自然村道路硬化工程 | 1 | 新建 | ㎡ | 141400 | 新华乡、诗礼乡、鲁史镇、大寺乡、小湾镇、腰街乡、勐佑镇、三岔河镇、雪山镇新建自然村道路141400平方米。 | 新华乡、诗礼乡鲁史镇、大寺乡、小湾镇、腰街乡、勐佑镇、三岔河镇、雪山镇 | 2022年 | 1820 | 300 | 1520 |  |  |  | 县交运局、县乡村振兴局、县民宗局 | 公益性 | 已明确
2.农村供水保障设施 | 7 | —— | 自然村/组 | 121 | —— | —— | —— | 3195.93 | 520 | 494 | 1984.66 | 0 | 197.27 | —— | —— | ——
2.1郭大寨乡卡思村李子树片区水利工程建设项目 | 1 | 新建 | 自然村/村 | 1 | 建设DN40饮水主管线6000米。 | 郭大寨乡 | 2022年 | 30 |  | 30 |  |  |  | 县水务局 | 公益性 | 已明确
2.2凤山镇安石村红茶产业2022年中央财政预算内以工代赈项目 | 1 | 新建 | 自然村/村 | 1 | 在凤山镇安石村新建产业道路硬化3公里、100立方米蓄水池2个，架设主管道10公里、分水管道10公里 | 凤山镇 | 2022年 | 500 | 500 |  |  |  |  | 县发改局 | 公益性 | 已明确
2.3凤庆县2022年农村饮水安全维修养护项目 | 1 | 扩建 | 自然村/组 | 53 | 对全县13个乡镇的53处农村饮水安全工程进行维修养护，确保工程的正常使用。 | 全县13个乡镇 | 2022年 | 214 |  | 214 |  |  |  | 县水务局 | 公益性 | 已明确
2.4凤庆县新华乡紫微村片区提水工程项目 | 1 | 新建 | 自然村/组 | 4 | 从红岩完小山脚提水至大松林安置点，供紫微片区农村饮水。新建太阳能光伏提灌站1座，取水坝1个，100m³水池1个，50m³水池3座，净水设备1套，配套相应供水管网等。 | 新华乡 | 2022年 | 250 |  | 250 |  |  |  | 县水务局 | 经营性 | 已明确
2.5勐佑镇集镇自来水厂供水工程 | 1 | 新建 | 自然村/组 | 36 | 建设供水工程1件，规划水平年设计供水量73.34万m3，设计输水管网热镀锌钢管，流量41.81L/s，配水管网热镀锌钢管，管径DN20—DN65，规划水平年可服务人口17174人，其中覆盖解决水源不稳定人口8257人，近年来存在因旱应急送水情况的人口100人。 | 勐佑镇 | 2022年 | 1114.78 |  |  | 1013.96 |  | 100.82 | 县水务局 | 经营性 | 已明确
2.6郭大寨乡东水西调供水工程 | 1 | 新建 | 自然村/组 | 25 | 建设供水工程1件，规划水平年设计供水量73.34万m3，设计输水管网热镀锌钢管，流量41.81L/s，配水管网热镀锌钢管，管径DN20—DN65，规划水平年可服务人口17174人，其中覆盖解决水源不稳定人口8257人，近年来存在因旱应急送水情况的人口100人。 | 郭大寨乡 | 2022年 | 1067.15 |  |  | 970.7 |  | 96.45 | 县水务局 | 经营性 | 已明确
2.7凤山镇2022年等上村小河边自然村产业用水建设项目 | 1 | 新建 | 自然村/组 | 1 | 在小河边自然村建设挡水坝30立方米，建设净水池5立方米，架设DN32钢管热度镀锌钢管6公里。 | 凤山镇 | 2022年 | 20 | 20 |  |  |  |  | 县民宗局 | 公益性 | 已明确
3.农村电网建设 |  | —— | —— | —— | —— | —— | —— | [6 empty] | —— | —— | ——
4.农村网络建设 |  | —— | —— | —— | —— | —— | —— | [6 empty] | —— | —— | ——
5.农村清洁能源设施建设 |  | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | 0 |  |  | 0 | —— | —— | ——
6.农业农村基础设施中长期贷款贴息 | 0 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0 | [5 empty] | —— | —— | ——
7.其他 | 3 | —— | 项 | 3 | —— | —— | —— | 2310 | 0 | 2310 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
7.1凤庆县2022年河道治理项目 | 1 | 新建 | 项 | 1 | 建设凤庆河（凤山-大兴段）、黑河（鲁史-新华段）河道治理2条8.54公里。 | 凤山镇、洛党镇、 鲁史镇、新华乡等4个乡镇 | 2022年 | 2236 |  | 2236 |  |  |  | 县水务局 | 公益性 | 已明确
7.2凤庆县2022年水资源管理级节约用水项目 | 1 | 新建 | 项 | 1 | 金山规模以上取水在线计量设施新建或改建数量3个。 | 凤山、营盘、勐佑 | 2022年 | 25 |  | 25 |  |  |  | 县水务局 | 公益性 | 已明确
7.3凤庆县2022年山洪灾害防治及维修养护项目 | 1 | 新建 | 项 | 1 | 对全县的山洪灾害防治及非工程措施进行维修养护。 | 全县13个乡镇 | 2022年 | 49 |  | 49 |  |  |  | 县水务局 | 公益性 | 已明确
五、人居环境整治项目 | 10 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 3062.3 | 470 | 1865 | 727.3 | 0 | 0 | —— | —— | ——
1.农村卫厕所改造 | 2 | —— | 所/户 | 2719 | —— | —— | —— | 727.3 | 0 | 0 | 727.3 | 0 | 0 | —— | —— | ——
1.1凤庆县农村无害化卫生户厕建设项目 | 1 | 新建 | 所/户 | 2673 | 建设无害化卫生户厕2673座，其中，诗礼乡178座，新华乡376座，鲁史镇34座，大寺乡50座，小湾镇100座，腰街乡152座，洛党镇50座，凤山镇100座，勐佑镇128座，雪山镇277座，三岔河镇136座，郭大寨乡270座，营盘镇822座。 | 全县13个乡镇 | 2022年 | 267.3 |  |  | 267.3 |  |  | 县农业农村局 | 公益性 | 已明确
1.2凤庆县农村自然村公厕建设项目 | 1 | 新建 | 所/户 | 46 | 建设自然村公厕46座。 | 全县13个乡镇 | 2022年 | 460 |  |  | 460 |  |  | 县农业农村局 | 公益性 | 已明确
2.农村生活污水治理 | 3 | —— | 村 | 16 | —— | —— | —— | 1965 | 100 | 1865 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
2.1诗礼乡河平村岔河自然村人居环境提升项目 | 1 | 新建 | 村 | 1 | 对岔河自然村的古碾子房、磨房、榨油坊等古建筑保护与修复10间；实施岔河自然村生活污水处理建设，新建河平村岔河自然村污水处理氧化塘1个，配备污水收集管网2公里；对岔河自然村5公里河道进行治理；实施人居环境提升整治工程，疏通清理修复排水沟760米，达到排水通畅。 | 诗礼乡 | 2022年 | 100 | 100 |  |  |  |  | 县乡村振兴局 | 公益性 | 已明确
2.2凤庆县乡镇级集中式饮用水水源地保护工程 | 1 | 新建 | 村 | 14 | 新建水源保护区界标（桩）886根，水源地标识牌89座，交通警示牌18块；水源地宣传牌28座。新建刺铁丝围栏13973m，新建钢制围栏6914m，新建公路防撞护栏4785m。 | 凤山镇等12个乡镇 | 2022年 | 1365 |  | 1365 |  |  |  | 市生态环境局凤庆分局 | 公益性 | 已明确
2.3凤庆县凤山镇安石村农村生活污水治理示范项目 | 1 | 新建 | 村 | 1 | DN300 HDPE污水管987米，DN200 HDPE污水管5132米，新建DN200防腐铸铁管45米，入户支管（DN110UPVC管）4665米，新建素砼暗沟（400*500mm）280米，素砼暗沟（300*400mm）470米，300*300生态沟渠1670米；配套户线格栅检查井240座；φ700成品检查井150座，格栅沉砂井12座，污水收集池12座。分别建成污水处理系统10m³/d 2座、20m³/d 1座、30m³/d 1座、60m³/d 1座；分散式资源化利用污水处理设施30座。 | 凤山镇 | 2022年 | 500 |  | 500 |  |  |  | 市生态环境局凤庆分局 | 公益性 | 已明确
3.农村生活垃圾治理 | 2 |  | 村 | 2 | —— | —— | —— | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
3.1鲁史镇鲁家山村人居环境整治项目 | 1 | 新建 | 村 | 1 | 建设垃圾焚烧池5座，垃圾桶80个，两个自然村污水管道3公里。 | 鲁史镇 | 2022年 | 20 | 20 |  |  |  |  | 县乡村振兴局 | 公益性 | 已明确
3.2凤山镇村庄人居环境综合整治项目 | 1 | 新建 | 村 | 1 | 建设凤山镇的村庄人居环境综合整治、垃圾分类终端收集处理设施建设3个. | 凤山镇 | 2022年 | 200 | 200 |  |  |  |  | 县乡村振兴局 | 公益性 | 已明确
4.村容村貌提升 | 3 | —— | 村 | 3 | —— | —— | —— | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
4.1洛党镇箐头村石洞寺自然村传统村落风貌提升建设项目 | 1 | 新建 | 村 | 1 | 建设石洞寺自然村房屋外立面风貌提升682平方米；在石洞寺自然村新建游客休闲长廊1座，建筑面积42平方米。 | 洛党镇 | 2022年 | 30 | 30 |  |  |  |  | 县民宗局 | 公益性 | 已明确
4.2洛党镇荣上村铸牢中华民族共同体意识教育室建设项目 | 1 | 新建 | 村 | 1 | 民族文化设施建设20平方米，村民休憩长廊18平方米等。 | 洛党镇 | 2022年 | 20 | 20 |  |  |  |  | 县民宗局 | 公益性 | 已明确
4.3小湾镇锦秀村香竹箐五位一体乡村振兴示范项目 | 1 | 新建 | 村 | 1 | 小湾镇锦秀村香竹箐自然村人饮工程提质改造及管道规范，架设管道3公里；片区农户互联互通+人居环境提升60户农户。 | 小湾镇 | 2022年 | 100 | 100 |  |  |  |  | 县乡村振兴局 | 公益性 | 已明确
六、乡村公共服务工程 | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 703.15 | 0 | 0 | 703.15 | 0 | 0 | —— | —— | ——
1.规划保留的村小学改造 | 1 | —— | 项 | 27 | —— | —— | —— | 703.15 | 0 | 0 | 703.15 | 0 | 0 | —— | —— | ——
1.1凤庆县村小学加固改造项目 | 1 | 改建 | 项 | 27 | 对小湾镇桂花完小、中山完小、芹菜完小、锦秀完小、永福完小、梅竹完小，勐佑镇立达完小，郭大寨乡大平掌完小、中寨完小、邦贵完小、卡思完小、大立色完小、团山完小，洛党镇荣上完小、鼎新完小、太平寺完小，鲁史镇永新完小，凤庆县第一完全小学，腰街乡腰街完小、函关完小，凤山镇麦地完小、清水河完小、麦地完小，大寺乡清水完小、岔河完小，鲁史镇桃源完小、鲁史完小的教学楼进行加固改造13149平方米。 | 小湾镇、勐佑镇、郭大寨乡、洛党镇、鲁史镇、腰街乡、凤山镇、大寺乡等8个乡镇 | 2022年 | 703.15 |  |  | 703.15 |  |  | 县教育体育局 | 国有资产 | 已明确
2.村幼儿园建设 |  | —— | 项 | —— | —— | —— | —— | [6 empty] | —— | —— | ——
3.村卫生室标准化建设 |  | —— | 项 | —— | —— | —— | —— | [6 empty] | —— | —— | ——
4.农村养老设施建设 |  | —— | 项 | —— | —— | —— | —— | [6 empty] | —— | —— | ——
5.农村公益性殡葬设施建设 |  | —— | 项 | —— | —— | —— | —— | [6 empty] | —— | —— | ——
6.其他 |  | —— | 项 | —— | —— | —— | —— | [6 empty] | —— | —— | ——
七、巩固脱贫攻坚成果工程 | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 962.45 | 962.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
（一）住房安全项目 |  | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0 | [5 empty] | —— | —— | ——
（二）义务教育项目 | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 962.45 | 962.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
1.享受"雨露计划"职业教育补助 | 1 |  | 项 | 1 | —— | —— | —— | 962.45 | 962.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
1.1凤庆县雨露计划补助项目 | 1 | 新建 | 项 | 1 | 根据全国防返贫监测信息系统标注中高职学生名单，经核查实际在校情况后给予补助，在读中等职业教育、高等职业教育、技工院校建档立卡脱贫户（含监测对象）学生补助标准1500元/生.学期；就读职业教育东西协作行动计划学生补助标准2500元/生.学期。计划补助学生3501人（包括2020年秋季学期以来补报部分和2022年春季和秋季2个学期）。 | 全县13个乡镇 | 2022年 | 962.45 | 962.45 |  |  |  |  | 县乡村振兴局 | 农户 | 已明确
2.参与"学前学会普通话"行动 |  | —— | —— | —— | —— | —— | —— | [6 empty] | —— | —— | ——
3.其他教育类项目 |  | —— | —— | —— | —— | —— | —— | [6 empty] | —— | —— | ——
（三）医疗健康项目 | 0 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | ——
1.参加城乡居民基本医疗保险 |  | —— | —— | —— | —— | —— | —— | [6 empty] | —— | —— | ——
2.参加大病保险 |  | —— | —— | —— | —— | —— | —— | [6 empty] | —— | —— | ——
3.接受医疗救助 |  | —— | —— | —— | —— | —— | —— | [6 empty] | —— | —— | ——
4.参加其他补充医疗保险 |  | —— | —— | —— | —— | —— | —— | [6 empty] | —— | —— | ——
5.参加意外保险 |  | —— | —— | —— | —— | —— | —— | [6 empty] | —— | —— | ——
6.接受大病(地方病)救治 |  | —— | —— | —— | —— | —— | —— | [6 empty] | —— | —— | ——
（四）综合保障项目 | 0 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0 | 0 |  |  |  |  | ——
1.享受农村居民最低生活保障 |  | —— | —— | —— | —— | —— | —— | [6 empty] | —— | —— | ——
2.享受特困人员救助供养 | 0 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | —— | —— | ——
3.参加城乡居民基本养老保险 |  | —— | —— | —— | —— | —— | —— | [6 empty] | —— | —— | ——
4.接受留守关爱服务 |  | —— | —— | —— | —— | —— | —— | [6 empty] | —— | —— | ——
5.接受临时救助 | 0 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | —— | —— | ——
八、乡村治理提升工程 | 2 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | —— | —— | ——
（一）乡村治理体系项目 | 0 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | [5 empty] | 0 | —— | —— | ——
1.建设数字化乡村治理信息系统 |  | —— | —— | —— | —— | —— | —— | [6 empty] | —— | —— | ——
2.开展乡村治理示范创建 |  | —— | —— | —— | —— | —— | —— | [6 empty] | —— | —— | ——
3.推进“积分制”“清单式”等管理方式 |  | —— | —— | —— | —— | —— | —— | [6 empty] | —— | —— | ——
（二）乡村精神文明项目 | 2 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | —— | —— | ——
1.培养“四有”新时代农民 |  | —— | —— | —— | —— | —— | —— | [6 empty] | —— | —— | ——
2.移风易俗改革示范县（乡、村） |  | —— | —— | —— | —— | —— | —— | [6 empty] | —— | —— | ——
3.文化科技卫生“三下乡” | 1 |  | 人次 | 10000 | —— | —— | —— | 39 |  | 0 | 39 | 0 | 0 | —— | —— | ——
3.1凤庆县2022年送戏下乡活动 | 1 | 新建 | 人次 | 10000 | 每年到13个乡镇、部分行政村开展主要以党的十九大精神宣传、不忘初心、脱贫攻坚全面实现小康社会、扫黑除恶、乡村振兴、大美临沧等，以及群众喜闻乐见接地气的文艺节目的送戏下乡活动，预计资金需求39万元。 | 凤庆县13个乡镇 | 2022年 | 39 |  |  | 39 |  |  | 县文旅局 | 农户 | 已明确
4.农村文化项目 | 1 |  | 行政村/个 | 5 | —— | —— | —— | 10 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | —— | —— | ——
4.1凤庆县2022年文化人才培养 | 1 | 新建 | 行政村/个 | 5 | 每年开展5个村乡土文化人次的挖掘培养及培训工作，提升农村公共文化活动水平，计划投入财政资金10万元。 | 凤庆县13个乡镇 | 2022年 | 10 |  |  | 10 |  |  | 县文旅局 | 农户 | 已明确
说明：1.项目规划年度为2022—2025年，使用财政衔接乡村振兴资金的，按程序审定录入乡村振兴项目库，编制分年度项目建设计划；“主要建设内容”，在同一项目类型下，各地结合“一县一业”“一村一品”增减品种、项目。县、乡、村（汇总）建设内容的数量、项目有逻辑关系，注意区别。2.“项目预算投资”栏（单位万元，小数点保留两位数），“财政衔接资金”为财政衔接乡村振兴补助资金，“其他财政资金”为整合涉农财政资金、行业部门项目资金、对口帮扶资金、定点帮扶、社会帮扶资金等财政性资金；项目表中，所有“——”表示不填数据或文字内容。3.县级项目投资总规模，按上年度实际投入增长10%左右控制。4.项目“建设地点”，县级（汇总）填写至乡镇、乡村（汇总）填写至村委会、村委会（汇总）填写至村小组，同时村委会制定村小组项目表。5.凡资金负面清单项目，一律不得录入项目库和不得安排项目资金。注：村小组子项目表，插入子项目时一至三级项目类别不能改动，“项目名称”按信息系统要规范。