## Sheet1
附件3
项目工期安排计划表
县（区）：凤庆县 | [8 empty] | （电话号码根据省发改部门要求并经本人同意后公开）
序号 | 项目名称 | 项目建设内容 | 建设地点 | 工期安排 | 计划完工时间 | 责任领导 | 手机号码 | 工作人员 | 责任单位 | 手机号码 | 备注
1 | 临沧市凤庆县骨灰堂 | 建设一幢四层框架结构，建筑面积3000平方米，可安放50000个骨灰盒 | 凤庆县凤山镇 | 2023年12月31日前，完成骨灰堂主体砖砌，以及门窗过梁、构造柱等； 2024年1月15日前，完成屋顶防水处理以及小青瓦铺设、主体工程内外墙粉刷；3.2024年2月28日前，完成管理房、十二生肖焚烧池、祭祀平台、道路硬化等；2024年3月31日前，完成室内地砖铺设、电路连接、消防设施安装等 | 2024-03-31 | 杨文霞 | 13578305728 | 杨定华 | 凤庆县民政局 | 13988340928
2 | 凤庆县诗礼中学学生宿舍食堂及运动场建设项目 | 建设学生宿舍1500 平方米，学生食堂 710 平方米, 运动场 3000 平方米 | 凤庆县诗礼中学 | 2023年12月30日至2024年2月20日，完成主体施工；2024年2月21日至3月31日，完成装饰装修，工程竣工投入使用。 | 2024-03-31 | 鲁绍云 | 13987016887 | 朱建华 | 凤庆县诗礼乡人民政府 | 13988371757
3 | 凤庆县三岔河镇三岔河中学教学及辅助用房建设项目 | 新建教学及辅助用房一幢四层框架-井力墙结构，建筑面积2100平方米 | 凤庆县三岔河镇三岔河中学校内 | 2023年12月15日前完成基础工程，16日至31日完成一、二层浇筑；2024年1月16日前完成三、四层浇筑，17日至31日一至三层墙体砌筑，同步完成水电安装；2月1日至18日完成四层墙体砌筑和外墙初粉，同步完成水电安装，2月19日至2月28日完成内墙初粉，3月1日至3月28日完成水电安装，门窗安装，消防安装，地板砖墙砖粘贴及墙体涂料，室外排水沟等工程，29至31日进行通水通电实验并竣工验收。 | 2024-03-31 | 鲁绍云 | 13987016887 | 赵云瑞 | 凤庆县三岔河镇人民政府 | 15812028545
4 | 凤庆县三岔河镇三岔河完小宿舍楼建设项目 | 新建宿舍楼一栋，建筑面积900平方米 | 凤庆县三岔河镇三岔河完小校内 | 2023年12月18日前完成基础开挖，12月19日至31日完成人工挖孔桩；2024年1月16日前完成隔震层等基础工程，17日至31日完成一、二层浇筑，2月1日至2月28日完成三四层浇筑，同步完成一二层墙体砌筑和相关门窗安装，3月1日至3月15日完成三、四层墙体砌筑和外墙初粉，同步完成水电、门窗、消防安装，3月16日至3月30日完成内墙初粉，水电安装，门窗安装，消防安装，地板砖墙砖粘贴及墙体涂料，栏杆、扶手、室外排水沟等工程，31日进行通水通电实验并竣工验收。 | 2024-03-31 | 鲁绍云 | 13987016887 | 赵云瑞 | 凤庆县三岔河镇人民政府 | 15812028545
5 | 凤庆县营盘中学运动场地及附属设施建设项目 | 土建，实施18260平方米的运动场地建设 | 凤庆县营盘中学 | 1、2023年12月20日至12月31日：完成运动场看台面层施工；2、2024年1月1日至1月31日:完成运动场硬质地面透水砖施工、跑道沥青面层施工及浴室装饰装修；3、2024年2月1日至2月6日：完成运动场绿化施工、路灯安装施工；4、2月20日至3月25日：完成运动场跑道塑胶面层、足球场草坪面层、篮球场及乒乓球场PU面层施工，竣工验收。 | 2024-03-25 | 邱永平 | 139 8830 1267 | 施吴贤 | 凤庆县营盘镇人民政府 | 13388834506
注：工期安排一项必须写明重要节点计划完成事项。