关于下达2023年上海市对口支援云南省

项目计划的通知

营盘镇、勐佑镇、鲁史镇、洛党镇人民政府，县农投公司：

根据《上海市对口支援与合作交流工作领导小组办公室关于2023年上海市对口帮扶云南省项目资金计划安排有关事项的函的》(沪合组办〔2023〕9号)和市东西部协作工作领导小组办公室工作要求，现将2023年上海市对口支援项目计划下达你们，并就项目及资金管理要求如下：

一、精心组织项目建设。要严格对照项目实施计划，编制项目实施方案，于4月30日前报县东西部协作领导小组审批后，倒排工期，尽快启动建设。务求做到项目早启动、早实施、早完工、早见效。其中基建类项目6月底进度要达60%以上，所有项目务必于9月底前全部建设完成。

二、强化项目绩效管理。要参照中央、省级财政衔接资金项目资金绩效管理，结合实际，科学设立援滇项目年度总体目标和项目预期目标，合理设置项目资金绩效指标。要加强援助项目资金全过程监管，严格援助资金预算的编制、执行、决算等环节绩效管理，严格按照绩效目标推进项目实施，确保项目质量、进度和资金安全。对项目推进过程中遇到的困难和问题，要加强请示汇报，力争尽快在县内圆满解决。援助项目绩效评价分析结果将作为乡（镇）年度考核的重要参考依据。

三、从严控制项目变更。要落实项目实施主体责任，按照下达计划研究制定实施方案，全力推进项目实施，严禁擅自调整变更项目内容。对在实施过程中因不可抗力原因导致无法继续实施确需调整的项目，项目责任单位要及时说明情况并逐级报告，同时按援助项目原申报程序重新遴选确定项目，待省东西部协作和对口支援工作领导小组办公室函告上海市对口支援与合作交流工作领导小组办公室共同评估同意后实施；对因项目前期论证不科学不充分导致已批复计划项目无法实施的，严格按照沪合组办〔2022〕3号文件关于“严控项目调整变更”相关规定执行。

四、加强项目资金监管。严格执行《上海市对口支援云南省项目管理办法》，紧盯协议任务完成率、项目公告公示率、项目开工率、完工率、资金报账率、完工项目验收合格率等关键指标，要强化资金筹措加强经常性督导检查，按项目实施进度执行援助资金申请、会签审批和拨付使用程序，力争做到事前、事中、事后全程监督，做到资金管理有据可依，有章可循，确保资金安全。资金支出进度5月不低于30%、6月不低于40%、7月不低于50%、10月不低于75%、11月不低于90%和12月不低于95%。同时，要落实《保障农民工工资支付条例》相关规定，完善好农民工工资支付“六制一金一表”等相关痕迹资料。项目完工后要积极对接审计部门，将项目资金信息录入审计信息管理系统，做到完工一个，录入一个，自觉接受审计监督。

五、规范扶贫资产管理。按《凤庆县扶贫项目资产后续管理办法（试行）》相关规定，强化扶贫资产管理，确保效益发挥。

附件：凤庆县2023年上海市对口帮扶云南省项目计划及资金安排表

凤庆县东西部协作工作领导小组办公室

（代章）

2023年4月15日

| 凤庆县2023年上海市对口帮扶云南省项目计划及资金安排表 |
| --- |
| 项目 类别 | 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 项目资金 （万元） | 责任单位 |
|  |  |  |  |  | 受援方 | 支援方 |
| 产业 发展 | 1 | 洛党镇厚丰村滇黄精良种繁育基地 | 在洛党镇厚丰村投入398万元，实施滇黄精良种繁育基地建设项目。建设内容： 1.新建配套遮阳系统的温室炼苗大棚45个，每个600平方米，共计27000平方米，投入388万元；2.配套恒温滴灌设施等，投入10万元。项目建成后，资产归村集体所有，由龙头公司带动生产运营，收益主要用于厚丰片区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。预计惠及108户432人，其中脱贫户31户113人。 | 398 | 凤庆县 | 崇明区 |
| 产业 发展 | 2 | 营盘镇干塘村南糯河生态粮蔬种植示范基地 | 在营盘镇干塘村投入1080万元，实施生态粮蔬种植示范基地建设项目。建设内容：1.新建育苗大棚6000平方米，配套恒温、滴灌等附属设施设备，投入150万元；2. 新建产业路9公里，投入225万元，灌溉沟渠9公里，投入45万元。新建500立方水池2个，投入50万元，50立方水池10个，投入100万元，小计投入420万元；3.新建农产品分拣车间700平方米、仓库500平方米、冻库2000立方米，并配套水电网等相关附属设施设备，投入510万元。项目建成后，资产归村集体所有，干塘、营盘、秀塘、忙帮、帮拐5个村1000亩以土地流转入股，按“党支部+龙头企业+合作社+基地+农户”的模式运营，所得收益归村集体统筹使用，重点用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；预计惠及1546户6295人，其中脱贫户及“三类人员”227户823人。 | 1080 | 凤庆县 | 崇明区 |
| 产业 发展 | 3 | 鲁史镇永发片区沿江果林特色产业设施 | 在鲁史镇永发村片区投入760万元，实施果林特色产业建设项目。建设内容：1.新建产业道路5公里，250万元，新建采摘步道5公里，150万元，新建灌溉沟渠1公里，20万元，小计投入420万元；2.新建冷库100平方，果林管理用房配套设施设备1200平米，小计投入220万元；3.新建灌溉管网6公里，50立方米储水池1座、24立方米储水池6座共194立方米储水池等设施设备，小计投入120万元。项目建成后，产权归村集体所有，按“村党支部+龙头企业+合作社+基地+农户”的模式，带动永发片区900亩树莓、杨梅、沃柑、柚子、无花果、嘉宝果、坚果等沿江特色果林产业发展，劳务用工向脱贫户、监测户倾斜，所得收益主要用于永发村、永新村脱贫攻坚成果巩固。预计惠及497户2124人，其中脱贫户172户683人。 | 760 | 凤庆县 | 崇明区 |
| 农村 建设 | 4 | 勐佑镇勐佑村乡村振兴示范打造 | 在勐佑镇勐佑村投入1010万元，实施乡村振兴示范点打造。建设内容：1.实施“醉美十二坊”和美乡村风貌提升，新建乡土文化体验小屋660平米(含装修)，300万元，沿街外观风貌提升2000平米，10万元，小计投入310万元；2.新建产业道路1250平方米、机耕道路2.2公里（含支砌毛石挡土墙3828立方米），配套太阳能路灯50盏及道路亮化绿化美化工程，投入420万元；3.实施勐佑村两污处理、村域环境提升等工程1200平方米，埋设污水收集处理管道7000米，配套建设检查井、三格式氧化塘1座等设施设备，投入280万元。项目建成后，资产归村集体所有，体验小屋出租运营，提升土陶、土酒等优秀传统乡土文化实践水平，通过村集体与企业合作方式运营，取得的收益全部纳入村集体经济，劳务用工重点向“三类”人群倾斜。预计惠及2432户9241人，其中脱贫户138户525人。 | 1010 | 凤庆县 | 崇明区 |
| 县合计 | 项目涉及4个，其中产业发展项目3个，农村建设项目1个。项目惠及4个乡镇5个村4583户18092人，其中脱贫户568户2144人。 | 3248 | 凤庆县 | 崇明区 |

抄送：陈书记、谭县长，杨副书记、王副县长、邱副县长，县委办、政府办、县财政局。

凤庆县东西部协作工作领导小组办公室       2023年4月15日印发