## 附表3
凤庆县2019年度统筹整合财政涉农资金脱贫攻坚项目建设进展情况表
填报单位： 凤庆县扶贫开发领导小组办公室 单位：户 、人、万元
序号 | 项目类别 和名称 | 项目建设地点 | 项目建设内容 | 补助标准（有补助标准的填列，没有不填） | 计划总投资（万元） |  |  |  | 其中整合财政涉农资金直接用于扶贫对象 |  |  |  |  | 项目建设起止时间 | 绩效目标(核心指标） | 项目实施部门 | 行业主管部门 | 2019年12月21日止项目建设完成情况
[5 empty] | 整合财政涉农资金投入情况（万元） | 金融资金投入 | 社会资金投入 | 农户自筹 | 贫困村 |  | 贫困人口
[9 empty] | 个数 | 金额 （万元） | 户数 | 人数 | 金额 （万元）
| 合计 |  |  |  | 68510.72 |  |  |  | 683 | 50716.22 | 53252 | 191242 | 6167.43
一 | 农村基础设施 |  |  |  | 47051.83 |  |  |  | 282 | 31207 | 12397 | 43651
（一） | 交通 |  |  |  | 18701 |  |  |  | 43 | 6189 | 5482 | 18109
1 | 凤庆县贫困村乡村道路硬化工程 | 诗礼武伟等16个村委会 | 建设16个贫困村产业发展混凝土路面道路204.5公里。 | 60万元/公里 | 12270 |  |  |  | 16 | 12270 | 1926 | 7404 |  | 2016.1至2019.12 | 改善产业道路通行状况，解决19个村贫困群众的产业发展道路瓶颈问题。 | 相关乡镇人民政府 | 县交运局 | 项目基本完工。
2 | 凤庆县接漾线改造工程 | 鲁史街至红山道班段 | 路面宽度7米路基宽度7.5米、建设里程11公里沥青路面。 | 160万/公里元 | 1760 |  |  |  | 2 | 1760 | 23 | 87 |  | 2017.7至2019.12 | 通路质量得到全面提升。 | 相关乡镇人民政府 | 县交运局 | 项目基本完工。
3 | 凤庆县窄路基路面修复工程 | 诗礼孔兴等6个村 | 对33.5公里窄路基进行加宽。 | 13万元/公里 | 436 |  |  |  | 6 | 436 | 554 | 2014 |  | 2019.1至2019.12 | 通路质量得到全面提升。 | 相关乡镇人民政府 | 县交运局 | 项目基本完工。
4 | 凤庆县县乡道公路安防工程 | 全县13个乡镇符合要求的县乡道路 | 建设462公里道路的生命安全防护栏。 | 7万元/公里 | 3234 |  |  |  | 27 | 2992 | 2863 | 11104 |  | 2019.1至2019.12 | 完善道路的生命安全防护栏，提高道路的安全性。 | 相关乡镇人民政府 | 县交运局 | 项目基本完工。
5 | 凤庆县小湾隧道维护加固项目 | 小湾镇 | 小湾隧道维修加固。 | 0.24万元/米 | 281 |  |  |  | 2 | 281 | 1728 | 3710 |  | 2019.8至2019.12 | 隧道维修加固 | 相关乡镇人民政府 | 县交运局 | 正在建设。
6 | 凤庆县2019年农村扶贫公路建设项目 | 雪山镇安和村、腰街乡复兴村、鲁史镇宝华村、大寺乡大寺村至岔河村、凤山镇等上村 | 雪山镇安和村3公里道路硬化工程，腰街乡复兴村3公里道路硬化工程，鲁史镇宝华村2公里道路硬化工程，大寺乡大寺村至岔河村2公里道路硬化工程，等上村道路2公里硬化工程 | 按照相关行业补助标准 | 720 |  |  |  | 6 | 720 | 314 | 1194 |  | 2019.6-2019.12 | 为持续改善集中连片特困地区群众出行条件，更好发挥农村扶贫公路对打赢脱贫攻坚战和实施乡村振兴战略的支撑作用 | 雪山镇、腰街乡、鲁史镇、大寺乡、凤山镇人民政府 | 县发改局 | 正在建设。
（二） | 水利 |  |  |  | 608 |  |  |  | 64 | 781 | 2482 | 9833
1 | 凤庆县2019年农村饮水保障项目 | 诗礼乡孔兴村、永乐村、安义村；新华乡砚田村、瓦屋村、白腊村；鲁史镇凤凰村、老道箐村、宝华村；凤山镇落星村、上寨村、等上村、平村；大寺乡双龙村、回龙村；小湾镇小湾村、梅竹村；洛党镇厚丰村、太平寺村；三岔河镇雪华村；雪山镇新文村、新平村、桂林村、立马村；郭大寨乡罗家寨村、大立色村等40个村 | 建设40个村农村饮水保障项目，需铺设饮水管道，支砌水池，一户一表。 | 按照相关行业补助标准 | 480 |  |  |  | 40 | 480 | 1742 | 6445 |  | 2019.2.1至2019.12.30 | 解决“农村安全饮水有保障”工程得到巩固提升。 | 13个乡镇 | 县扶贫办县水务局 | 项目基本完工。
2 | 2019年公益性水库维修养护项目 | 营盘镇、小湾镇、勐佑镇、凤山镇、洛党镇、三岔河镇、雪山镇 | 对全县13个小（一）型、1座小（二）型维修养护。 | 按照相关行业补助标准 | 101 |  |  |  | 12 | 101 | 520 | 2340 |  | 2019.7.10至2019.12.31 | 水库达到防洪安全运行要求 | 凤庆县水务局 | 县水务局 | 正在建设。
3 | 2019年山洪灾害防治及河长办信息平台建设维护项目 | 营盘镇、小湾镇、勐佑镇、凤山镇、洛党镇、三岔河镇、雪山镇 | 进行山洪灾害防治，河长办信息平台维修管理。 | 按照相关行业补助标准 | 27 |  |  |  | 12 | 200 | 220 | 1048 |  | 2019.7.10至2019.12.31 | 山洪灾害防治达到标准要求；信息平台正常运行。 | 凤庆县水务局 | 县水务局 | 正在建设。
（三） | 农危改 |  |  |  | 26725.83 |  |  |  | 159 | 23220 | 3798 | 13293
1 | 凤庆县农村危房改造和抗震安居工程建设 | 13个乡镇 | 2018年提前实施“四类重点对象”农村危房改造6660户，“非四类重点对象”农村危房改造10401户。 | 拆除重建：每户补助2万元；加固改造：四类重点对象每户补助1.1万元、一般户补助0.8万元。 | 26725.83 |  |  |  | 159 | 23220 | 3798 | 13293 | 7975.8 | 2019.1.1至2019.12.30 | 完成全县农村危房改造计划，使贫困地区群众的住房安全得到保障。 | 相关乡镇人民政府 | 住建局 | 项目已完工。
（四） | 改水、改厕、垃圾处理
（五） | 土地整治
（六） | 少数民族发展类项目
（七） | 其他 |  |  |  | 1017 |  |  |  | 16 | 1017 | 635 | 2416
1 | 凤庆县2019年度村级公益事业建设一事一议财政奖补项目 | 13个乡镇部分村 | 凤山镇安石村、洛党镇和德村、大寺乡回龙村、勐佑镇翁乐村、勐佑村、立果村、大寨子村、三岔河镇大龙塘、明龙村、诗礼乡河平村、腰街乡开明村等11个村内户外道路硬化；凤山镇等上村基础设施建。 | 按照相关行业补助标准 | 217 |  |  |  | 11 | 217 | 587 | 2230 |  | 2019.2.1至2019.12.30 | 部分自然村村内户外道路得到硬化。 | 县农村综合改革领导小组办公室 | 县综改办 | 正在建设。
2 | 凤庆县农村环境综合整治项目 | 小湾镇锦秀村、三岔河镇大龙潭村、大寺乡马庄村、凤山镇京竹林村、雪山镇王家寨村 | 村庄污水收集处理，其中雪山镇王家寨村向阳自然村200万元、大寺乡马庄村篱笆中排小组180万元、小湾镇锦秀村槐花小组100万元、三岔河镇大龙潭浪泥塘小组150万元、凤山镇京竹林村二道河自然村170万元 | 按照相关行业补助标准 | 800 |  |  |  | 5 | 800 | 48 | 186 |  | 2019.6.20至2020.6.19 | 改善生产用水质量，为发展绿色农业提供基础条件。 | 相关乡镇人民政府 | 县环保局 | 正在建设。
二 | 农业生产发展 |  |  |  | 20893.29 |  |  |  | 401 | 19509.22 | 39855 | 146591 | 5601.83
（一） | 农、牧、渔 |  |  |  | 16778.66 |  |  |  | 329 | 16636.87 | 34648 | 128731 | 5042.63
1 | 凤庆县2019年第一批产业扶贫项目 | 诗礼乡、鲁史镇、大寺乡、凤山镇、小湾镇、腰街乡、洛党镇、营盘镇、雪山镇、郭大寨乡 | 扶持贫困户发展产业，鼓励引导贫困户将产业扶贫资金按章程协议注入专业合作社，采取“龙头企业+合作社+贫困户”发展模式，带动贫困群众发展。 | 按照相关行业补助标准 | 2329.63 |  |  |  | 115 | 2329.63 | 15611 | 57761 | 2329.63 | 2019.3至2019.12 | 扶持“龙头企业+合作社+贫困户”发展模式，带动贫困群众发展 | 10个乡镇人民政府 | 县扶贫办 农业农村局 | 项目已完工。
2 | 凤庆县2019第二批产业扶贫项目 | 13个乡镇 | 按照“缺什么补什么”的原则，在全县13个乡镇实施林下经济中草药种植、构树、油菜、烤烟、农村专业合作社等产业扶贫项目。 | 按照相关行业补助标准 | 5515.9 |  |  |  | 123 | 5515.9 | 15243 | 56401 | 2713 | 2019.8至2019.12 | 扶持贫困地区群众发展产业，增加贫困群众收入 | 13个乡镇人民政府 | 县扶贫办 农业农村局、地方产业办 | 正在建设，已完工12个。
3 | 凤庆县2019年第一批自然村整村推进项目 | 勐佑镇岔路村、安街村、阿里候村、大寨子村、立平村；雪山镇新化村、荒田村；三岔河镇明龙村、棉花林村、王平村；鲁史镇金鸡村；营盘镇贺费村、里柺村、勐统村、田坝口村；郭大寨乡文德村；洛党镇新峰村；腰街乡开明村；凤山镇前锋村；诗礼乡孔兴村；大寺乡大寺村、回龙村。 | 发展壮大村集体经济1个、开发公益性岗位34个、产业路开挖、生猪圈舍粪池改造等。 | 按照相关行业补助标准 | 622 |  |  |  | 22 | 592 | 1197 | 4568 |  | 2019.1.6至2019.12.30 | 改善22个村的基础设施，使1197户4568人建档立卡贫困人口人居环境得到提升。 | 相关乡镇人民政府 | 县扶贫办 | 项目基本完工。
4 | 凤庆县2019年第二批自然村整村推进项目 | 大寺乡双龙村、德乐村、河顺村、马庄村；郭大寨乡干马村；勐佑镇岔路村、鱼塘村、大寨子村；小湾镇春光村、箐中村；凤山镇后山村、清水河村、上寨村、落星村；鲁史镇鲁家山村；洛党镇永和村；三岔河镇涌金村、明龙村、光华村；新华乡砚田村；营盘镇秀塘村。 | 发展蔬菜种植166亩；开发公益性岗位34个、产业路开挖、生猪圈舍粪池改造等。 | 按照相关行业补助标准 | 729.5 |  |  |  | 21 | 664.38 | 573 | 2120 |  | 2019.2.1至2019.12.30 | 改善21个村的基础设施，使573户2120人贫困群众人居环境得到提升，饮水安全得到保障。 | 相关乡镇人民政府 | 县扶贫办 | 项目基本完工。
5 | 凤庆县2019年第三批自然村整村推进项目 | 营盘镇田坝口村、红立村、雪山镇立马村、新化村、洛党镇永和村、诗礼乡清华村、永乐村、勐佑镇阿里侯村、安街村、大寺乡河顺村、凤山镇安石村、凤山社区、勐佑镇立平村、小湾镇桂花村、郭大寨乡罗家寨 | 新建产业路、机耕路硬化、产业用水管道、水池等建设。 | 按照相关行业补助标准 | 730.67 |  |  |  | 15 | 684 | 446 | 1657 |  |  | 改善15个村的基础设施，使446户1657人贫困群众人居环境得到提升，饮水安全得到保障。 | 相关乡镇人民政府 | 县扶贫办 | 正在建设。
6 | 鲁史镇犀牛小流域治理项目 | 鲁史镇犀牛村 | 小流域土地总面积为74.67平方公里，种植经济果木林171.08公顷,水土保持林7.52公顷,保土耕作1894.89公顷，封育治理3887.49公顷。 | 按照相关行业补助标准 | 725 |  |  |  | 1 | 725 | 50 | 185 |  | 2019.3至2019.12 | 林草面积达到宜林宜草面积的80.0%以上，实现生态修复面积35平方公里以上，森林覆盖率提高到65%以上;人均经济果木林面积4亩以上，每年新增产值250万元以_上。 | 鲁史镇人民政府 | 县水务局 | 正在建设。
7 | 2019年农业综合水价改革项目 | 营盘镇、小湾镇、勐佑镇、凤山镇、洛党镇、三岔河镇、雪山镇 | 完成2.74万亩农业综合水价改革 | 按照相关行业补助标准 | 125 |  |  |  | 12 | 125 | 520 | 2340 |  | 2019.7.10至2019.12.31 | 稳定灌区水价，促进农田生产持续健康发展。 | 凤庆县水务局 | 县水务局 | 正在建设。
8 | 2019年云南省临沧市凤庆县高标准农田建设项目 | 勐佑坝区及附件勐佑村、习谦村、安街村、河东村；营盘镇干塘村、田坝口村、安平村、三塔村；鲁史镇犀牛村 | 在勐佑镇、营盘镇和鲁史镇（共9个村），建设高标准农田建设1.78万亩（高效节水灌溉0.64万亩）。 | 按照相关行业补助标准 | 2423.57 |  |  |  | 8 | 2423.57 | 453 | 1719 |  | 2019年5月--2020年4月 | 粮食增产494.36万公斤，种植业产值纸巾架1176.54万元，农民收入增加529.44万元；改善农业生产条件，农户户均实现增收1525元，人均增收374元，提高了农田耕作机械化，改良土壤，美化环境。 | 勐佑镇 营盘镇 鲁史镇 | 县农业农村局 | 正在建设。
9 | 凤庆县2019年甘蔗种植项目 | 营盘镇 | 甘蔗全膜覆盖37345.3亩,甘蔗种植大户产蔗13497吨，甘蔗良种产量813.3吨。 | 按照相关行业补助标准 | 234.39 |  |  |  | 5 | 234.39 | 324 | 1230 |  | 2019.3至2019.12 | 提升蔗糖生产能力，增加贫困蔗农经济收入 | 营盘镇人民政府 | 县地方产业发展服务中心 | 项目已完工。
10 | 凤庆县“五小水利”建设项目 | 小湾镇锦秀村、华峰村、春光村、马街村 | 建设取水坝1座，安装主管道16.24公里，建蓄水池22座，干管配套过滤设施4座，新建过滤房4间，安装分干管15.22公里，建设水窖105个，埋设支管14.22公里、毛管63公里等。 | 按照相关行业补助标准 | 523 |  |  |  | 4 | 523 | 49 | 186 |  | 2019.3至2019.12 | 提高项目区灌溉条件，提高粮食综合生产能力。 | 小湾镇人民政府 | 县水务局 | 正在建设。
11 | 凤庆县贫困村产业发展道路硬化工程 | 诗礼武伟等3个村委会 | 建设3个贫困村产业发展混凝土路面道路47公里。 | 60万元/公里 | 2820 |  |  |  | 3 | 2820 | 182 | 564 |  | 2016.1至2019.12 | 改善产业道路通行状况，解决3个村贫困群众的产业发展道路瓶颈问题。 | 相关乡镇人民政府 | 县交运局 | 项目已完工。
（二） | 林业产业 |  |  |  | 1115.47 |  |  |  | 22 | 882.35 | 891 | 3445
1 | 凤庆县国有贫困林场建设项目 | 凤庆县桂花树国有林场 | 桂花树国有林场进场路维修加宽硬化、发展产业，绿化林场环境。 | 按照相关行业补助标准 | 41 | [5 empty] | 14 | 44 |  | 2019年1月-2020年1月 | 改善林场条件，促进林场发展。 | 林业和草原局 | 县林草局 | 项目已完工。
2 | 凤庆县2019年第四批中央统筹整合涉农资金林业改革发展资金项目 | 凤山镇、洛党、大寺、小湾、诗礼乡、鲁史镇、新华乡、腰街乡、勐佑镇、雪山镇、营盘镇、三岔河镇、郭大寨乡。 | 实施核桃提质增效1万亩；实施植被恢复造林600亩；实施新华白蜡村绿化、雪山镇王家寨村绿化、凤山镇安石村绿化提升人居环境。 | 按照相关行业补助标准 | 475.24 |  |  |  | 8 | 400 | 371 | 1437 |  | 2019年1月-2020年1月 | 做强做大澳洲坚果产业，增加贫困户收入，改善人居环境 | 林业和草原局 | 县林草局 | 正在建设。
3 | 凤庆县2019年第八批中央统筹整合涉农资金林业改革发展资金项目 | 洛党镇、凤山镇、新华乡、大寺乡、滇红生态产业园区、鲁史镇、诗礼乡、大寺乡、营盘镇、新华乡 | 种植3万亩樱花、红花油茶等景观绿化树种；0.5万亩核桃种植、补植、抚育管护及配套设施建设；0.7万亩滇橄榄嫁接、补植、抚育管护及配套设施建设；0.025万亩绿化苗木、产业用苗培育及配套设施建设；0.31万亩核桃种植、补植、抚育管护及配套设施建设；10万吨核桃饮品加工生产线建设；实施红花油茶抚育500亩；实施植被恢复造林500亩，种植攀枝花+云南松；实施麦地村、东山村县城面山绿化100亩；实施腰街乡星源村绿化，绿化面积12000平方米；实施核桃提质增效1500亩；实施雪山镇新平村、新华乡白蜡村、营盘镇京立安村、安平村人居环境提升。 | 按照相关行业补助标准 | 516.88 |  |  |  | 12 | 400 | 371 | 1437 |  | 2019年6月-2020年6月 | 做强做大澳洲坚果、核桃油茶产业，以企业带动增加贫困户收入，改善人居环境 | 林业和草原局 | 县林草局 | 正在建设。
4 | 凤庆县农业综合开发澳洲坚果基地示范项目 | 洛党镇、大寺乡 | 900亩澳洲坚果基地的整地、打塘定植、抚育管护及病虫害防治、营林道路、项目建设培训等 | 按照相关行业补助标准 | 82.35 |  |  |  | 2 | 82.35 | 135 | 527 |  | 2019.3至2019.12 | 通过澳洲坚果基地的示范建设，发挥基地的带动作用，提高种植管护水平，实现全县坚果产业发展，助力脱贫攻坚 | 凤庆县林业和草原局 | 县林业和草原局 | 项目已完工。
（三） | 旅游业（主要包括A级以上旅游景区基础设施、公共服务设施及带动农民脱贫致富的旅游项目，以及旅游厕所） |  |  |  | 20 |  |  |  | 2 | 20 | 195 | 1093
1 | 凤庆燕子岩厕所建设项目 | 洛党镇永和村燕子岩景区入口处 | 新建厕所1间，建设面积80平方米，其中内设男厕位4个、女厕位8个、无障碍厕位2个，管理用房7平方米。 | 按照相关行业补助标准 | 20 |  |  |  | 2 | 20 | 195 | 1093 |  | 2019.1.1至2019.12.30 | 覆盖永和村和桃花村群众，解决燕子岩景区的游客入厕难问题。 | 洛党镇人民政府 | 县文旅局 | 项目已完工。
（四） | 扶贫小额信贷 |  |  |  | 959.16 |  |  |  | 0 | 0 | 3350 | 8075 | 559.2
1 | 凤庆县2019年扶贫小额信贷项目 | 全县13个乡镇符合要求的建档立卡贫困户 | 2019年计划发放小额到户贷款规模4000万元，贴息资金200万元。并按照10%安排风险补偿金400万元。 | 贷款基准利率高于5%的按照5%贴息，低于5%的据实贴息 | 600 | [5 empty] | 1600 | 1600 | 200 | 2019.2.1至2019.12.30 | 贷款及时足额发放，促进贷款农户产业发展能力不断提高。 | 农商行、农行 | 县扶贫办 | 贷款发放完毕，第四季度已贴息
2 | 凤庆县2019年第二批扶贫小额信贷项目 | 全县13个乡镇符合要求的建档立卡贫困户 | 对农商行、农行2017年和2018年发放的小额信贷进行贴息。 | 贷款基准利率高于5%的按照5%贴息，低于5%的据实贴息 | 359.16 | [5 empty] | 1750 | 6475 | 359.2 | 2019.1.1至2019.12.31 | 及时足额发放贴息资金，促进贷款农户产业发展能力不断提高。 | 农商行、农行 | 县扶贫办 | 完成全年贴息
（五） | 农业技能培训
（六） | 村集体经济 |  |  |  | 450 |  |  |  | 9 | 450 | 471 | 4162
1 | 凤庆县2019年发展壮大村级集体经济项目 | 诗礼朝阳村、大寺莽街村、小湾三水村、凤山前峰村、凤山京竹林村、郭大寨邦贵村、雪山新民村、洛党镇田心村、三岔河镇康明村 | 拟探索“党支部+合作社+基地+农户”的路子发展壮大村集体经济,实施壮大村集体经济项目9个。 | 50万元/村 | 450 |  |  |  | 9 | 450 | 471 | 4162 |  | 2019.2.1至2019.12.30 | 有效带动15个项目村种养殖等产业发展，实现集体增实力、农民增收和产业增效益。 | 相关乡镇人民政府 | 县农业农村局 | 正在建设。
（七） | 其他 |  |  |  | 1570 |  |  |  | 39 | 1520 | 300 | 1085
1 | 凤庆县2019年扶贫车间建设项目 | 诗礼乡永乐村核桃专业合作社等13个专业合作社（公司） | 建设诗礼乡永乐村核桃专业合作社、诗礼乡清华村华清农副产品经贸有限责任公司、新华乡美华村苗岭核桃种植专业合作社、新华乡沙帽村先锋种植专业合作社、鲁史镇宝华村矿泉水加工厂、雪山镇裕源核桃专业合作社、郭大寨乡松林村红文核桃种植专业合作社、洛党镇红色富民种植有限责任公司、腰街乡复兴村魔芋种植专业合作社、凤庆县亚太商贸有限公司、小湾镇杰鸿专业合作社、临沧公投顺宁坚果有限公司(宏达公司)等13个扶贫车间。 | 按照相关行业补助标准 | 150 |  |  |  | 10 | 100 | 180 | 665 |  | 2019.7.10至2019.12.31 | 发挥扶贫车间创业、产业、就业的带贫“造血”功能，促进建档立卡贫困家庭劳动力就地就近就业，加快贫困群众脱贫步伐 | 相关乡镇人民政府 | 县扶贫办 工信局 | 完成扶贫车间认定。
2 | 凤庆县2019年民族团结示范村建设项目 | 全县13个乡镇符合要求的少数民族聚居的自然村 | 以自然村为单位，开展民族团结示范村创建，对示范村的产业发展设施、产业发展、科技培训等方面投入扶持。 | 按照相关行业补助标准 | 1420 |  |  |  | 29 | 1420 | 120 | 420 | 60 | 2019.1.1至2019.12.30 | 抢抓全省“十百千万创建工程”的重大发展机遇，扎实推进民族团结进步示范区建设，改善少数民族聚居村寨生产生活条件。 | 相关乡镇人民政府 | 县民宗局 | 项目全部开工，完工8个。
三、 | 其他（仅填雨露计划项目，项目管理费跟随项目据实列支，不再填列在此部分） |  |  |  | 565.6 | [5 empty] | 1000 | 1000 | 565.6
1 | 凤庆县2019年雨露计划项目 | 全县13个乡镇符合条件的建档立卡贫困学生 | 对在读的中、高等职业教育、东西协作学生进行补助。 | 中、高等职业教育补助1500元/生/学期；东西协作补助2500元/生/学期 | 483.25 | [5 empty] | 1000 | 1000 | 483.25 | 2018年秋季学期至2019年春秋季 | 为全县建档立卡贫困户家庭子女上学提供帮助，一定程度缓解贫困学生上学资金压力。 | 教育局 | 县扶贫办 教育局 | 补助兑付完成。
2 | 凤庆县2018年秋季补报部分和2019年春季雨露计划项目 | 全县13个乡镇符合条件的建档立卡贫困学生 | 对在读的中、高等职业教育、东西协作学生进行补助。 | 中、高等职业教育补助1500元/生/学期；东西协作补助2500元/生/学期 | 82.35 | [5 empty] | 1263 | 1263 | 82.35 | 2018年秋季学期至2019年春季 | 为全县建档立卡贫困户家庭子女上学提供帮助，一定程度缓解贫困学生上学资金压力。 | 教育局 | 县扶贫办 教育局 | 补助兑付完成。
填表说明：1.综合类项目归类以资金投入占比较大的项目类型填列。
2.“项目类别和项目名称”要分类填列，每类项目类型后涉及到可汇总的数据如“计划总投资”、“其中整合财政涉农资金直接用于扶贫对象情况”中的数据需填报汇总数据。