- 附件：1.2023年省级农业发展—粮食生产（凤庆县2023年水稻旱作项目）资金绩效目标表

| 项目名称 |  | 2023年省级农业发展—粮食生产（凤庆县2023年水稻旱作项目）资金 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属专项 |  | 粮食生产 |  |  |  |  |
| 上级主管部门 |  | 临沧市农业农村局 |  | 县级财政部门 | 凤庆县财政局 |  |
|  |  |  |  | 具体实施单位 | 凤庆县农业农村局 |  |
| 资金情况（万元） |  | 项目总投资 |  | 82 |  |  |
|  |  | 其中：中央财政资金 |  |  |  |  |
|  |  | 地方财政资金 |  | 82 |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 总体 目标 | 2023年全县计划推广水稻旱作面积4100亩，产量达136万公斤以上；项目覆盖7个乡镇，其中：勐佑镇1900亩、鲁史镇1000亩、营盘镇400亩、大寺乡400亩、小湾镇200亩、洛党镇100亩、雪山镇100亩。核心示范区平均单产达400公斤/亩以上，良种覆盖率达100%，化肥使用量较常规减少2%以上，化学农药使用量减少3%以上；辐射带动区平均单产达300公斤/亩以上。通过项目实施，实现项目区化肥农药减量，粮食增产，农民增收，种植农户满意度达85%以上。 |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 推广面积**亩 |  |  | 4100 |
|  |  |  | 产量>=**万公斤 |  |  | 136 |
|  |  |  | 创建核心样板>=**亩 |  |  | 1300 |
|  |  | 质量指标 | 核心示范区良种覆盖率**% |  |  | 100 |
|  |  |  | 水稻旱作推广率**% |  |  | 100 |
|  |  | 时效指标 | 完成时限 |  |  | 2023年10月10日前 |
|  |  | 成本指标 | 稻谷种子资金投入**万元 |  |  | 68.06 |
|  |  |  | 农药资金投入**万元 |  |  | 11.48 |
|  |  |  | 示范基地标识牌投入**万元 |  |  | 0.6 |
|  |  |  | 组织技术培训投入**万元 |  |  | 1.86 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 核心示范区亩稻谷产量>=**公斤/亩 |  |  | 400 |
|  |  |  | 辐射带动区亩稻谷产量>=**公斤/亩 |  |  | 300 |
|  |  | 社会效益指标 | 受益乡镇数**% |  |  | 7 |
|  |  | 生态效益指标 | 化肥使用量较常规减少<=**% |  |  | 2 |
|  |  |  | 化学农药使用量减少<=**% |  |  | 3 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 种植农户满意度≥**% |  |  | 85 |