## 大寺乡平河村芭蕉芋种植加工项目绩效
附件2-3:
项目绩效目标申报表
项目名称 |  | 大寺乡平河村芭蕉芋种植加工项目
主管部门 |  | 凤庆县农业农村局
实施单位 |  | 大寺乡人民政府
项目资金 |  | 年度资金总额（万元） |  | 800
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 380
|  | 其他资金 |  | 420
年度总体目标 | 计划投资806万元，其中：申请财政衔接资金386万元，用于建设芭蕉芋加工厂600㎡，设置芭蕉芋粉加工生产线一条,配套完善雨污分离收集处理池、水电路等设施；新建管理房200㎡，晾晒场地硬化150㎡，开挖产业路3000m，可进一步提高群众和村集体经济收入。项目建设受益农户193户772人（脱贫户和监测户对象31户101人），
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值
|  |  | 芭蕉芋加工厂 | ≥600㎡
|  |  | 芭蕉芋粉加工生产线 | ≥1条
|  |  | 管理房 | ≥200m²
|  |  | 晾晒场地硬化 | ≥150m²
|  |  | 产业路 | ≥3000m
| 效益指标 | 质量指标 | 验收合格率 | =100%
|  | 时效指标 | 项目按时完工率 | ≥95%
|  |  | 项目开始时间 | 2025-03-01
|  |  | 项目结束时间 | 2025-12-01
|  | 成本指标 | 补助成本 | ≤380万元
|  | 经济效益指标 | 脱贫地区项目增加建档立卡人口收入（总收入） | ≥12.45万元
|  |  | 增加村集体经济收入 | ≥41.5万元
|  |  | 受益建档立卡脱贫人口数 | ≥101人
|  | 社会效益指标 | 贫困地区特色产业产值同比增长率 | ≥20%
|  | 生态效益指标 | 改善生态环境、减少土壤流失等 | 明显改善
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | ≥15年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90%
|  |  | 受益建档立卡脱贫人口满意度 | ≥90%
其他需要说明的事项
备注：绩效目标具体指标的一、二、三级指标模板按全国防返贫信息系统内置模板导出，每个项目附一个单独绩效表，具体指标需要全面反映建设内容。

## 大寺乡中部片区产业发展项目
附件2-3:
项目绩效目标申报表
项目名称 |  | 大寺乡中部片区产业发展项目
主管部门 |  | 凤庆县农业农村局
实施单位 |  | 大寺乡人民政府
项目资金 |  | 年度资金总额（万元） |  | 540
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 120
|  | 其他资金 |  | 420
年度总体目标 | 在大寺村建设农产品冷库1个容积400m³，购置冷冻保鲜设备、传送带、打包机及地磅秤等生产设备，建设分拣包装车间大棚一个占地400㎡，加工场地硬化420㎡，清水村扩建农产品交易点150㎡，配套建设农业产业防灾减灾增产促农民增收配套设施1套。项目受益农户297户1218人（脱贫户和监测对象73户283人）
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值
| 产出指标 | 质量指标 | 冷库建设容积 | ≥400m³
|  |  | 包装车间 | ≥400㎡
|  |  | 场地硬化 | ≥420㎡
|  |  | 交易点扩建 | 150㎡
|  |  | 农业产业防灾减灾设施 | 1套
|  |  | 验收合格率 | =100%
|  | 时效指标 | 项目按时完工率 | ≥95%
|  |  | 项目开始时间 | 2025-03-01
|  |  | 项目结束时间 | 2025-12-01
|  | 成本指标 | 补助成本 | ≤120万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 脱贫地区项目增加建档立卡人口收入（总收入） | ≥1.62万元
|  |  | 增加村集体经济收入 | ≥5.4万元
|  |  | 受益建档立卡脱贫人口数 | ≥283人
|  | 社会效益指标 | 贫困地区特色产业产值同比增长率 | ≥20%
|  | 生态效益指标 | 改善生态环境、减少土壤流失等 | 明显改善
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | ≥15年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90%
|  |  | 受益建档立卡脱贫人口满意度 | ≥90%
其他需要说明的事项
备注：绩效目标具体指标的一、二、三级指标模板按全国防返贫信息系统内置模板导出，每个项目附一个单独绩效表，具体指标需要全面反映建设内容

## 大寺乡大河茶叶初制所改造提升建设项目
附件2-3:
项目绩效目标申报表
项目名称 |  | 大寺乡大河茶叶初制所改造提升建设项目
主管部门 |  | 凤庆县农业农村局
实施单位 |  | 大寺乡人民政府
项目资金 |  | 年度资金总额（万元） |  | 510
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 130
|  | 其他资金 |  | 380
年度总体目标 | 提升德乐村集体茶所1000㎡，门窗修缮更换300㎡并建设管理用房200㎡，危旧房拆除一处，电路更换改造一项；茶叶晾晒场硬化建设1000㎡；以及购置茶叶生产加工生产线1条（其中：30平方全自动烘干机1台、萎凋槽10组、65型揉桶6只、110型杀青机1台、红茶发酵室1间、自动解块机1台、理条机4台、风选机1台、提香机1台、抖筛机2台、平面圆筛机1台）。项目受益农户291户1164人（脱贫户和监测对象21户67人）。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 厂房加固、修缮 | ≥1000㎡
|  |  | 门窗修缮 | 300㎡
|  |  | 茶叶生产加工线 | 1条
|  |  | 管理房 | ≥200㎡
|  |  | 场地硬化 | ≥1000㎡
|  | 质量指标 | 验收合格率 | =100%
|  | 时效指标 | 项目按时完工率 | ≥95%
|  |  | 项目开始时间 | 2025-03-01
|  |  | 项目结束时间 | 2025-12-01
|  | 成本指标 | 补助成本 | ≤130万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 贫困地区特色产业产值同比增长率 | ≥20%
|  |  | 受益人数 | ≥1164人
|  | 经济效益指标 | 增加村级经济收益 | ≥6万元
|  |  | 脱贫地区项目增加建档立卡人口收入（总收入） | ≥1.8万元
|  | 生态效益指标 | 改善生态环境、减少土壤流失等 | 明显改善
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | ≥15年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90%
|  |  | 受益建档立卡脱贫人口满意度 | ≥90%
其他需要说明的事项
备注：绩效目标具体指标的一、二、三级指标模板按全国防返贫信息系统内置模板导出，每个项目附一个单独绩效表，具体指标需要全面反映建设内容

## 大寺乡大寺村、回龙村基础设施建设项目
附件2-3:
项目绩效目标申报表
项目名称 |  | 大寺乡大寺村、回龙村基础设施建设项目
主管部门 |  | 凤庆县农业农村局
实施单位 |  | 大寺乡人民政府
项目资金 |  | 年度资金总额（万元） |  | 500
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 200
|  | 其他资金 |  | 300
年度总体目标 | 大寺村人居环境建设项目；①建设14m³大三格污水处理池2个，污水检查井35个，设置户用雨污分离池200个，并配套相关排污管道（其中：φ200PE管主管2500m，φ50PE管支管15000m，φ300PE波纹管1000m），涵洞修复1个，污水收集池修复1个；②建设4m³垃圾收集池4个，购置容积360L铁皮垃圾桶50个，修复排污沟600m，切割路面修复150m。总投资180万元（其中：申请中央衔接资金100万元，自筹资金：群众投工投劳80万元）。回龙村荒田山小组道路硬化项目；计划投资100万元，在回龙村荒田山自然村硬化C30混凝土路面2km，宽3.5m，厚为15cm；设置C25板瓦型混凝土排水沟；新建φ100cm混凝土涵管32m，浆砌石挡土墙60m³。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 污水处理池 | ≥2个
|  |  | 检查井 | ≥35个
|  |  | 涵洞修复 | ≥1个
|  |  | 污水收集池修复 | ≥1个
|  |  | 雨污分离池 | ≥200个
|  |  | 排污管道 | ≥18500米
|  |  | 垃圾桶 | ≥50只
|  |  | 垃圾池 | ≥4个
|  |  | 排污沟修复 | ≥600米
|  |  | 道路修复 | ≥150米
|  |  | 建设硬板路 | ≥2km
|  |  | 挡土墙 | ≥60m³
|  | 质量指标 | 验收合格率 | =100%
|  | 时效指标 | 项目按时完工率 | ≥95%
|  |  | 项目开始时间 | 2025-03-01
|  |  | 项目结束时间 | 2025-12-01
|  | 成本指标 | 补助成本 | ≤200万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 贫困地区特色产业产值同比增长率 | ≥20%
|  |  | 项目受益人数 | ≥1183人
|  | 生态效益指标 | 改善生态环境、减少土壤流失等 | 明显改善
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | ≥15年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90%
|  |  | 受益建档立卡脱贫人口满意度 | ≥90%
其他需要说明的事项
备注：绩效目标具体指标的一、二、三级指标模板按全国防返贫信息系统内置模板导出，每个项目附一个单独绩效表，具体指标需要全面反映建设内容