## 1
凤庆县民政局2022年度中央、省级和市级彩票公益金使用情况表
单位：万元
序号 | 上级下达文号 | 类型 | 项目名称 | 下达金额（万元） | 截至2022年12月拨付资金（万元） | 年末结转资金 | 项目未开工/在建/已完成（已建成）/进行中 | 项目完工未投入使用/已投入使用 | 项目周期 | 项目负责人 | 联系方式 | 项目完成情况 | 执行情况/实际效果 | 备注
13 | 临财社发〔2022〕21号 | 中央 | 孤儿圆梦助学工程 | 8 | 6.56 | 1.44 | 项目进行中 |  | 一学年 | 李荟 | 4212552 | 用于资助年满18周岁就读的中专、大专、本科和硕士研究生的15名孤儿进行资助，帮助其完成学业。 | 对年满18周岁后在普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本科和硕士研究生的孤儿进行资助，帮助其顺利完成学业，使他们充分感受到党和政府的关爱。
|  |  | 残疾人福利类项目 | 5 |  | 5 | 未开工 |  | 12个月 | 甘裕润 | 4217731
|  |  | 小计 | 13 | 6.56 | 6.44
14 | 临财社发〔2022〕135号 | 省级 | 老年人困难家庭居家适老化改造 | 18 | 18 | 0 | 已完成 | 已投入使用 | 12个月 | 罗凤和 | 4217730 | 完成小湾镇、鲁史镇共60户困难老年人家庭适老化改造 | 有效改善了困难老年人家庭居家生活环境，为老年人提供安全、便利和舒适的宜居环境。
|  |  | 洛党镇大兴村居家养老服务中心 | 36 |  | 36 | 已完成 | 已投入使用 | 12个月 | 罗凤和 | 4217730 | 建成大兴村居家养老服务中心建设，建筑面积300平方米，床位10张。 | 为辖区内老年人提供日间照料、休闲娱乐等养老服务。
|  |  | 三岔河镇农村区域性养老服务中心 | 102.5 | 70 | 32.5 | 已开工 | 未投入使用 | 12个月 | 罗凤和 | 4217730 | 完成敬老院主体工程建设，建筑面积完成2385平方米，正在进行装饰装修、电梯采购等。 | 项目建设中，完成敬老院主体工程建设，正在进行装饰装修、电梯采购等。建成后将为辖区特困老年人开展养老服务。
|  |  | 特殊困难群众火化补助4万元 | 4 | 2.6 | 1.4 | 已完成 | 已完成 | 12个月 | 杨跃兰 | 4217731 | 为40个特殊困难家庭给予火化补助 | 提升火化率，减少乱埋乱葬现象；节约土地，保护生态环境，规范农村公益性公墓建设；树立健康、文明的殡葬新风尚。
|  |  | 殡仪馆基础设施设备建设更新改造 | 50 |  | 50 | 已完成 | 投入使用 | 12个月 | 茶志敏 | 4217731 | 新增采购安装欧亚JQ-赣鑫环保节能高档拣灰，GX-5000型火化机一台，配套尾气处理设备一拖二一套 | 保障火化工作正常运行，提升全县火化率，减少乱埋乱葬现象；尾气设备处理达到国家环保标准。 | 2023年1月份拨付4万元
|  |  | 雪山镇新化村城乡社区综合服务项目建设 | 10 |  | 10 | 已完成 | 已投入使用 | 12个月 | 胡国辉 | 4216706 | 完成雪华村委会一站式便民服务站建设 | 用于满足本村相关群众服务事项。 | 2023年1月份拨付4万元
|  |  | 未成年人救助保护中心设施 | 20 |  | 20 | 未开工 |  | 12个月 | 李荟 | 4212552
|  |  | 小计 | 240.5 | 90.6 | 149.9
16 | 临财综发〔2022〕24号 | 市级 | 诗礼乡清华村居家养老服务中心 | 36 | 5 | 31 | 在建 | 未投入使用 | 12个月 | 罗凤和 | 4217730 | 正在对原村卫生室进行改扩建，项目正在实施中。 | 改扩建面积300平方米，设置床位10张，建成后将为辖区内老年人提供日间照料、休闲娱乐等养老服务。
|  |  | 三岔河雪华村居家养老服务中心 | 36 |  | 36 | 已建成 | 投入使用 | 12个月 | 罗凤和 | 4217730 | 建成雪华村居家养老服务中心建设，建筑面积300平方米，床位10张。 | 为辖区内老年人提供日间照料、休闲娱乐等养老服务。 | 2023年1月份拨付4万元
|  |  | 文明社区时代广场老年活动中心 | 10 |  | 10 | 已建成 | 投入使用 | 12个月 | 罗凤和 | 4217730 | 建成文明社区时代广场老年活动中心50平方米。 | 为该社区老年人提供休闲娱乐等养老服务。
|  |  | 三岔河明龙公益性公墓 | 10 |  | 10 | 已建成 | 投入使用 | 12个月 | 甘裕润 | 4217731 | 建成安石石佛山骨灰公墓，完成用地建设10亩，规划总投资196万元，已建成墓位900个 | 满足该村民委员会村民的殡葬需求，减少乱埋乱葬，节约土地，保护生态环境，规范农村公益性公墓建设；树立健康、文明的殡葬新风，促进经济社会各项事业健康协调发展。
|  |  | 凤山镇安石村公益性公墓 | 10 |  | 10 | 已建成 | 投入使用 | 12个月 | 甘裕润 | 4217731 | 建成三岔河镇明龙村大白路骨灰公墓，完成用地建设4.85亩，规划总投资47.4万元，已建成墓位800个 | 满足该村民委员会村民的殡葬需求，减少乱埋乱葬，节约土地，保护生态环境，规范农村公益性公墓建设；树立健康、文明的殡葬新风，促进经济社会各项事业健康协调发展。
|  |  | 凤山镇龙泉社区便民服务站 | 10 |  | 10 | 已完成 | 已投入使用 | 12个月 | 胡国辉 | 4216706 | 完成龙泉社区一站式便民服务大厅建设 | 用于满足本村相关居民服务事项。 | 2023年1月份拨付4万元
|  |  | 勐佑镇立果村便民服务站 | 10 | 10 | 0 | 已完成 | 已投入使用 | 12个月 | 胡国辉 | 4216706 | 完成立果村委会一站式便民服务站建设 | 用于满足本村相关群众服务事项。
|  |  | 小计 | 122 | 15 | 107
17 | 临财社发〔2022〕182 号 | 市级 | 困难残疾人和重度残疾人补助 | 59.73 | 0 | 59.73 |  |  | 12个月 | 杨跃兰 | 4217731 | 用于发放2022年残疾人两项补贴。 | 2023年1月用于发放残疾人两项补贴
|  |  | 小计 | 59.73 | 43
合计 |  |  |  | 435.23 | 155.16